## 戦略的エンゲージメント計画
戦略的エンゲージメント計画テンプレート
関係者 |  | プロジェクト フェーズ |  |  | 開始
役割 | 名前 | カテゴリ | 関心 | 影響力 | 期待事項 | コミュニケーション アプローチ | 頻度 | 懸念事項
ここをクリックして Smartsheet で作成

## サンプル - エンゲージメント計画
戦略的エンゲージメント計画テンプレート – サンプル
関係者 |  | プロジェクト フェーズ |  |  | 開始
役割 | 名前 | カテゴリ | 関心 | 影響力 | 期待事項 | コミュニケーション アプローチ | 頻度 | 懸念事項
スポンサー | Krista Ahmed | 内部 | 高 | 高 | 財務面と戦略面のサポート | 電子メール | 毎日 | 投資収益率
プロジェクト リード | Melissa Brundige | 外部 | 高 | 中 | プロジェクトを成功に導く | 電話 | 週 2 回 | チームの調整
プロジェクト マネージャー | Mstislav Kovar |  | 中 | 低 | プロジェクトの確実な完了/デリバリー | 電子メール | 毎週 | プロジェクト効率の最適化
監督者 | Roderick Edwards |  | 中 | 中 | タスクの実行を監督する | ビデオ会議 | 月 2 回 | タスクの完了
PMO | Suman Shine |  | 中 | 低 | プロジェクトの確実なガバナンス | 電子メール | 毎月 | プロジェクトの 整合性
IT サポート チーム | Youko Ormonde |  | 低 | 中 | 技術的な問題を迅速に解決する | 電子メール | 月 2 回 | システム機能

## ドロップダウン キー - 削除しない -
ドロップダウン キー
低 – 中 – 高 | 頻度 | カテゴリ | 選択マーク
低 | 毎日 | 内部 | ✓
中 | 週 2 回 | 外部
高 | 毎週
月 2 回
毎月

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。