## サンプル アジャイル製品要件
アジャイル製品要件テンプレート サンプル
名前 |  | 製品ベータ追跡システム |  |  | 開始日 | 終了日 | 全体の進捗率
プロジェクト マネージャー |  | Brent Williams |  |  | 2031-09-02 | 2031-10-10 | 35%
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | ステータス | コメント
いいえ | スプリント 1 |  | Alex B. |  | 2031-09-03 | 2031-09-13 | 11 | 完了
いいえ | 機能 1 |  | Frank C. |  | 2031-09-03 | 2031-09-07 | 5 | 完了
はい | 機能 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-07 | 2031-09-12 | 6 | 未開始
いいえ | 機能 3 |  | Jacob S. |  | 2031-09-09 | 2031-09-13 | 5 | 進行中
いいえ | スプリント 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-16 | 2031-09-24 | 9 | 完了
はい | 機能 4 |  | Alex B. |  | 2031-09-16 | 2031-09-17 | 2 | 承認済み
いいえ | 機能 5 |  | Frank C. |  | 2031-09-17 | 2031-09-21 | 5 | 保留中
いいえ | 機能 6 |  | Shari W. |  | 2031-09-22 | 2031-09-24 | 3 | 完了
いいえ | スプリント 3 |  | Shari W. |  | 2031-09-24 | 2031-10-05 | 12 | 未開始
いいえ | 機能 7 |  | Alex B. |  | 2031-09-24 | 2031-09-29 | 6 | 未開始
いいえ | 機能 8 |  | Kennedy K. |  | 2031-09-27 | 2031-10-02 | 6 | 未開始
いいえ | 機能 9 |  | Jacob S. |  | 2031-10-02 | 2031-10-05 | 4 | 未開始
要件
1. ユーザー ストーリー
顧客として、注文のステータスを追跡できるようにして、それに応じて計画を立てられるようにしたい。
許容基準 | • 顧客がリアルタイムで注文ステータスの更新を見られるようにする。 • 重要なステータスの変更は、通知を送信するようにする。
2. 説明
機能/要件名 | 注文追跡システム
説明 | 発注から納品まで、顧客が注文ステータスを追跡できるシステムを開発する。 |  |  | 優先度 | 高
見積もり | 8 のストーリー ポイント
3. 依存関係
依存ユーザー ストーリー | なし
外部の依存関係 | 配送業者サービス API と統合し、リアルタイム更新を行う。
4. 許容基準
基準 1 | 顧客は、ログインすると現在のステータス (処理中、発送済み、納品済みなど) を確認できる。
基準 2 | 通知は電子メールとモバイル アプリのプッシュ通知で送られる。
5. 前提条件と制約
前提条件
顧客のインターネット接続は、リアルタイムのアップデートができる安定したものである。
制約
サードパーティの API 統合の予算配分が限られている。
6. リスクと軽減
リスク |  | インパクト |  | 軽減策
配送業者サービスからの API 統合が遅れる可能性 がある。 |  | リアルタイム追跡機能の展開が遅れる可能性がある。 |  | 代替の配送業者 API を検討し、予備計画を立 てる。
7. イテレーション/リリース計画
イテレーション: スプリント 5
含まれるユーザー ストーリー | 注文追跡システム、ユーザー プロファイルの強化
完了予定日 | このスプリントの終了
8. レビューと振り返りメモ
レビュー メモ | 注文追跡システムが正常に実装されました。一部のユーザーが通知の遅延を報告しました。
振り返り | 通知システムのパフォーマンスを今後のスプリントに向けて改善する。
ここをクリックして Smartsheet で作成
Formulas:
開始日 = MIN([開始日, row below]:G9)
終了日 = MAX([終了日, row below]:H9)

## 空白 アジャイル製品要件
アジャイル製品要件テンプレート
名前 |  | 名前 |  |  | 開始日 | 終了日 | 全体の進捗率
プロジェクト マネージャー |  | 名前
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | ステータス | コメント
はい | [7 empty] | 完了
いいえ | [7 empty] | 完了
はい | [7 empty] | 未開始
いいえ | [7 empty] | 進行中
はい | [7 empty] | 完了
はい | [7 empty] | 承認済み
はい | [7 empty] | 保留中
はい | [7 empty] | 完了
はい | [7 empty] | 未開始
はい | [7 empty] | 未開始
はい | [7 empty] | 未開始
はい | [7 empty] | 未開始
要件
1. ユーザー ストーリー
[ユーザー タイプ] として、私は [目標] を目指し、[理由/便益] を実現したいです。
許容基準 | ユーザー ストーリーを完了する条件を具体化します。
2. 説明
機能/要件名 | 機能または要件の名前
説明 | 機能の詳細な説明 |  |  | 優先度 | 中
見積もり | ストーリー ポイント
3. 依存関係
依存ユーザー ストーリー | ユーザー ストーリーを完了する条件を具体化します。
外部の依存関係 | ユーザー ストーリーを完了する条件を具体化します。
4. 許容基準
基準 1 | 各要件が満たされているとみなされるための具体的な条件
基準 2 | 各要件が満たされているとみなされるための具体的な条件
基準 3 | 各要件が満たされているとみなされるための具体的な条件
5. 前提条件と制約
前提条件
前提条件 1
前提条件 2
前提条件 3
前提条件 4
制約
制約 1
制約 2
制約 3
制約 4
6. リスクと軽減
リスク |  | インパクト |  | 軽減策
潜在的なリスクまたは不確実性を特定する |  | プロジェクトへの潜在的な影響を評価する |  | リスクを軽減する戦略
7. イテレーション/リリース計画
イテレーション: イテレーション番号またはリリースのマイルストーン
含まれるユーザー ストーリー | このイテレーションに含まれるユーザー ストーリーのリスト
完了予定日 | 完了予定日
8. レビューと振り返りメモ
レビュー メモ | 終了後のフィードバックまたは観察
振り返り | 教訓または改善すべき領域

## キー - 削除しないこと
キー - 削除しないこと
高 | ステータス | はい/いいえ
中 | 未開始 | はい
低 | 進行中 | いいえ
完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。