## マーケティング プロジェクト管理ワークフローとスケジュール
マーケティング プロジェクト管理ワークフローとスケジュール テンプレート
| プロジェクト タイトル |  | 開始日
|  |  | 2024-01-02 |  |  | プロジェクト期間
| マーケティング プロジェクト マネージャー |  | 終了日 |  |  | (日数)
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
WBS 番号 | タスク名 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
1 | プロジェクトの構想と開始 | 完了 |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | 未開始
1.1 | 目標と KPI の定義 | 完了 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | 進行中
1.2 | – リサーチ | 完了 |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | 保留中
1.3 | – 優先順位の決定 | 完了 |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – プロジェクト要件の明確化 | 完了 |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – ガイドライン | 進行中 |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | プロジェクトの定義と計画 | 進行中 |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – リソースの評価 | 保留中 |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – 予算 | 進行中 |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – タスクの内訳とマイルストーン | 進行中 |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – チームの選定と準備 | 完了 |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | プロジェクトの開始と実行 | 完了 |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – コンテンツの作成 | 進行中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – チームのコミュニケーション | 進行中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– 確認と承認 | 進行中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– レビュー | 未開始 |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – コンテンツの公開 | 未開始 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | プロジェクトの終了と学習 | 進行中 |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - マーケティング プロジェクト管理ワークフロー
マーケティング プロジェクト管理ワークフローとスケジュール テンプレート
| プロジェクト タイトル |  | 開始日
プロジェクト期間
| マーケティング プロジェクト マネージャー |  |  |  |  | (日数)
1
WBS 番号 | タスク名 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
1 | プロジェクトの構想と開始 |  |  |  |  | 1 |  | 未開始
1.1 | [5 empty] | 1 |  | 進行中
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 完了
1.2 | [5 empty] | 1 |  | 保留中
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | プロジェクトの定義と計画 |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | プロジェクトの開始と実行 |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | プロジェクトの終了と学習 |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
横 (値) 軸をダブルクリックして、[軸のオプション] の [境界値] で [最小値] と [最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行は削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。