## マーケティング プロジェクト管理
マーケティング プロジェクト管理スプレッドシート テンプレート
プロジェクト ID | プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクト マネージャー |  |  | 最終更新日 |  | 現在のタスク コスト合計
MVP4162 | CLEAR BLUE SKY システムのアップグレード |  |  |  | SASHA W. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | タイムライン |  |  |  | 財務
タスク ID | タスク | 優先度 | ステータス | 所有者 | 割り当て先 | 予想開始日 | 予想終了日 | 実際の開始日 | 実際の終了日 | 推定コスト | 実際のコスト | 進行状況メモ | 優先度 | ステータス
1 | 予測タイムラインの最終決定 | 高 | 完了 | [8 empty] | 経営陣により承認済み | 低 | 未開始
2 | リソース計画の作成 | 中 | 進行中 | [9 empty] | 中 | 進行中
2.1 | 部門長の承認の取得 | 高 | 完了 | [8 empty] | 7/31 にサインオフ | 高 | 完了
2.2 | 新規雇用: アナリスト | 中 | 保留中 | [8 empty] | 保留: 人事のレビュー待ち |  | 保留中
3 | プロジェクト予算 | 高 | 期日超過 | [10 empty] | 期日超過
4 | リスク分析とリスク管理 | 低 | 未開始
5 |  | 低
6 |  | 低
7
ここをクリックして Smartsheet で作成

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。