## 住宅リノベーションタイムライン
住宅リノベーションタイムラインテンプレート
プロジェクト名 |  | プロジェクトマネージャー |  |  | 開始日
[5 empty] | 2017-09-18 | < -- 最初の週の月曜日の日付を入力します。
優先権 | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 地位 | 完了率 | 割り当て先 | コメント | 優先権 | 地位 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-14 |  |  |  |  | 2018-05-21 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  |  |  |  | 2018-07-16
| ハウス リモデル | 2017-09-21 | 2018-06-01 | 254 |  | 1% |  |  | 鍵 | 鍵 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| 開始日 | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 12 |  | 46% |  |  | 低い | 開始されていません
中程度 | 最終見積もり完了 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 1 | 完成 | 100% |  |  | 中程度 | 進行中で
高い | 契約締結 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 8 | 完成 | 100% |  |  | 高い | 完成
低い | 作業をスケジュールする権限は? | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 1 | 進行中で | 40%
| デモ準備 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 4 |  | 0%
高い | アプライアンス、フィクスチャ、サルベージ | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | 完成 | 100%
高い | 電気 - 電力を切断し、一時サービスをインストール | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 1 | 開始されていません | 0%
中程度 | 安全柵の配達/セットアップ | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 1 | 進行中で | 30%
低い | オフィス/セーフティエリアの設置(プランデスク、応急処置、電話) | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
低い | サイトカメラのインストール | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
| 取り壊し | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 20 |  | 0%
| 上の2階をスクラップ | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 15 |  | 0%
| 地下解体 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 8 |  | 0%
| 掘削 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 5
| 財団の準備 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| オイルタンク | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| バックフィル | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 1
| コンクリート | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 15
| 足場、壁、パッド | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 8
| スラブ | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 6
| プレバックフィル | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 6
| 排水 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 1
| 防水 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 1
| フレーミング | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 45
| レベル/真の地下とメインフロア | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| フレーム新しいホームと追加 | 2017-11-18 | 2017-12-08 | 21
| 屋根 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 20
| ドライ イン ルーフ - IWS アンド フェルト | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1
| アッパールーフ | 2017-11-26 | 2017-12-08 | 13
| フラットルーフ | 2017-11-19 | 2017-11-24 | 6
| 配管 | 2017-10-29 | 2017-12-08 | 41
| グラウンドワーク | 2017-10-29 | 2017-11-01 | 4
| ラフイン | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 10
| ウィンドウズ | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 24
| 注文ウィンドウ | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 3
| ラップシル | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 3
| ウィンドウのインストール | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 8
| 空調 | 2017-11-29 | 2017-12-20 | 22
| ダクトおよびガス配管 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 8
| 乾式壁用火災システム | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 1
| 電気的な | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| 電気 - ラフイン | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| チュートリアル | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 1
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18 | 9
| 低電圧 - CATV、CAT6、テレ | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 4
| スピーカープレワイヤー | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1
| アラーム/セキュリティ配線 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1
| ハウスラップ | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| ハウスラップ | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| 絶縁 | 2017-12-03 | 2017-12-21 | 19
| ブローイン | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 1
| コウモリ | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| 硬直 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| 乾式 壁 | 2018-01-03 | 2018-12-23 | 355
| 配達 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 1
| ハングとスクラップ | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| テープ | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| 盛り | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| 必要に応じてタッチアップ | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| エクステリアストーン | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 15
| バックパティオ | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 10
| バックエントリ | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 1
| エクステリアケースワーク | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| ウィンドウをトリミングする | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| 側線 | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| ランドリー/ファーネスルームフローリング | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| インストールしてオフにする | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| 堅 材 | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 50
| 配達/順応 | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| ハードウッドをインストールする | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
高い | 汚す | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
高い | 終える | 2018-01-19 | 2018-02-16 | 29
| キュアと保護 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1
| 瓦 | 2018-02-03 | 2018-02-17 | 15
| 準備 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 3
| 取り付ける | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 3
| 取り付ける | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1
| キャビネット | 2018-01-18 | 2018-03-09 | 51
| マスターバス | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 5
| アッパーフロアバスルーム | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 15
| キッズビルトイン | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| 上層階 ビルトイン | 2018-02-18 | 2018-03-09 | 20
| 台所 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1
| メインフロア | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1
| 地下室 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| 配管ハングシンク | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| マウント シンクの下にインストールする | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| インテリアドア | 2018-02-25 | 2018-03-08 | 12
| 配信ハング | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 6
| 船舶-プレフィン | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 1
| 木工 | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| ミルワーク材料の配送 | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| ミルワークインストール | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| インテリアペインティング | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 49
| ミルワーク準備 | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| クリーニングとマスキング | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| ミルワーク塗装と硬化(オイル) | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| 内壁と天井 | 2018-03-18 | 2018-04-17 | 31
| ストーンカウンター | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 10
| テンプレート | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1
| 取り付ける | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 9
| スケジュール バッファ | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| デッキ | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 21
| デッキ | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| 手すり | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 5
| 室内ドアのハングとハードウェア | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 13
| プレフィンショップからの返品 | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 12
| 掛ける | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 8
| ハードウェアのインストール | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 5
| 機器 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2
| 配達 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| 取り付ける | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1
| 配管 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 3
| トイレ、シンクなどをセットする | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 3
| 電気的な | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 9
| トリム缶 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 5
| コンセントとスイッチ | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 8
| サーフェスマウントの器具 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 8
| バスルームガラス | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 7
| ミラー | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 5
| シャワードア | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1
| ガレージドアドレスアップ | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 4
| 最終検査 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| 配管, 電気, 機械 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| 最終検査 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
| ラップアップ | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 29
| パンチリストとタッチアップ | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 3
| バスアクセサリー | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1
| ツールの削除 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 5
| 材料を削除 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 29
| ジョブブックの配信(サブリスト、保証/書類のインストールなど) | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 3
| キーとガレージリモコンを提供 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1
| ハウスクリーニング | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 11
| ヤード | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1
| 家 | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 4
| 車庫 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1
| ウィンドウズ | 2018-05-29 | 2018-06-08 | 11
| 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
Formulas:
プロジェクトマネージャー = [プロジェクトマネージャー, row below]

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。