## 戦略的プランニング タイムライン
Mac 用タイムライン テンプレート
プロジェクト名
カレンダーの配置に応じてイベントを色分けします
準備担当者
月
タスク | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
タイムライン/アプローチの策定
コンサルタントによる既存の計画資料のレビュー
代替アプローチについて話し合う計画委員会
プロセスを最終決定し、望ましい結果を定義するための計画委員会
組織の履歴、成果、現在のステータスの要約
必要データのリストの作成、必要な情報を収集するための計画の立案
関係者のリストの作成、意見収集計画の立案
取締役会による承認に向けた計画の提示
必要な改訂の完了、計画の最終決定
ミッション/ビジョン
ミッションの策定
組織の価値と目標に関する議論
ミッションとビジョンに関する関係者の意見の収集
ステートメントの改良
ミッション ステートメントの承認/最終決定
情報収集
クライアントへのアンケート
フォーカス グループ
パートナー/資金提供者/構成員との面談
財務データの準備
比較/競合研究
環境調査
現在のシステムと細則のレビュー
目標と計画フレームワークの策定
目標と目的のブレインストーミング
収集されたすべてのデータの包括的なレビュー
目標グループ化の特定
目標の優先付け
目標がミッション ステートメントとビジョンに対応していることの確認
目標リストの作成
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 戦略的プランニング タイムライン
戦略的プランニング タイムライン
プロジェクト名
カレンダーの配置に応じてイベントを色分けします
準備担当者
月
タスク | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
タイムライン/アプローチの策定
ミッション/ビジョン
情報収集
目標と計画フレームワークの策定

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。