## Slide 1
PowerPoint 形式のマーケティング プロセス実行計画テンプレート サンプル
マーケティング プロセス実行計画プレゼンテーション
POSITIVE CHARGE
20XX/01/05

## Slide 2
フェーズ 1
調査と分析
タスク 3
環境への関心が高い通勤者、長距離旅行者、 商業物流会社など、顧客のペルソナを作成する。
タスク 2
競合他社の充電インフラストラクチャと価格モデルを分析する。
タスク 1
EV 所有率が最も高い対象とする都市/地域を特定する。
POSITIVE CHARGE – フェーズ 1
タスク 4
現在の「Positive Charge」に対するブランド認識とオンラインのプレゼンスを評価する。

## Slide 3
タスク 3
EV メーカーや販売店との共同作業に予算を割り当てる。
タスク 2
物流会社や個人の EV 所有者にリーチするための広告プラットフォームを決定する。
タスク 1
「Positive Charge」アプリで、ユーザー獲得とエンゲージメントの KPI を設定する。
POSITIVE CHARGE – フェーズ 2
タスク 4
「Positive Charge」のメリットと独自性を強調したコンテンツ戦略を設計する。
フェーズ 2
戦略 開発

## Slide 4
タスク 3
顧客の声や舞台裏のコンテンツでソーシャル メディアでの存在感を高める。
タスク 2
物流会社にターゲットを絞り、一括充電パッケージに関する電子メール キャンペーンを開始する。
タスク 1
「Positive Charge」ステーションを使用することによる環境上のメリットについての教育的ビデオ シリーズを立ち上げる。
POSITIVE CHARGE – フェーズ 3
タスク 4
充電ステーションの近くにある地元企業と提携して、相互のプロモーションを行う。
フェーズ 3
実行と展開

## Slide 5
タスク 3
ユーザー エンゲージメントのメトリックに応じてコンテンツ戦略を調整する。
タスク 2
クリック率とコンバージョンに基づき広告キャンペーンを最適化する。
タスク 1
「Positive Charge」アプリに関するユーザー レビューとフィードバックをモニタリングし、ユーザー エクスペリエンスを向上させる。
POSITIVE CHARGE – フェーズ 4
タスク 4
新しい充電ステーションに求められる機能や場所に関するユーザー調査を実施する。
フェーズ 4
モニタリングと最適化、フィードバック
タスク 5
ユーザーのサインアップとステーション利用の増加を示す月次レポートを生成する。
タスク 6
地元企業や EV 販売店とのパートナーシップの ROI を評価し、充電の使用感やニーズに関する物流パートナーからのフィードバックを収集する。

## Slide 6
フェーズ 1
フェーズ 2
フェーズ 3
フェーズ 4
対象都市の特定
0000/00/00
インフラストラクチャ分析
0000/00/00
ブランドの評価
0000/00/00
KPI の設定
0000/00/00
広告プラットフォームの決定
0000/00/00
コンテンツ戦略の設計
0000/00/00
ビデオ シリーズの立ち上げ
0000/00/00
ターゲットを絞ったメール
0000/00/00
地元企業との提携
0000/00/00
ユーザー レビューのモニタリング
0000/00/00
コンテンツ戦略の調整
0000/00/00
月次レポート、フィードバック分析
0000/00/00
マイルストーン 1
価格モデル
マイルストーン 2
物流会社へのアウトリーチ
マイルストーン 3
ソーシャル メディアの推進
マイルストーン 4
新しい充電ステーションの機能や場所に関するユーザー調査を実施
実行計画タイムライン

## Slide 7
免責条項 Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。