## サンプル - プロジェクト バーンダウン チャート
プロジェクト バーンダウン チャート テンプレート
プロジェクト タイトル | [5 empty] | プロジェクト マネージャー |  |  | 日付 | バージョン番号 | プロジェクト ID
[9 empty] | 0000/00/00 | 1.0 | PILOT-0628
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。バーンダウン データとチャートは自動的に入力されます。
バーンダウン チャート
タスク インベントリ |  |  | タスク完了ログ
|  |  |  | 予測 |  |  | 実績 |  |  | タスク完了率 (%)
タスク ID | 説明 | 加重 (%) | 日付 | タスク ID | データ | 累積 | タスク ID | データ | 累積 | 予測 | 実績
1 | 製品プランニング | 11% | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
2 | プロジェクト定義 | 7% | 2028-06-29 | 1 | 11% | 11% |  | 0% | 0% | 89% | 100%
3 | 製品プロトタイピング | 6% | 2028-06-30 | 2 | 7% | 18% | 1 | 11% | 11% | 82% | 89%
4 | 初期設計 | 7% | 2028-07-01 | 3 | 6% | 24% | 2 | 7% | 18% | 76% | 82%
5 | 検証とテスト | 6% | 2028-07-02 | 4 | 7% | 31% | 3 | 6% | 24% | 69% | 76%
6 | アルファ製品バージョン | 11% | 2028-07-03 | 5 | 6% | 37% | 4 | 7% | 31% | 63% | 69%
7 | ベータ製品バージョン | 8% | 2028-07-04 | 6 | 11% | 48% | 5 | 6% | 37% | 52% | 63%
8 | 検証とテスト | 9% | 2028-07-05 | 7 | 8% | 56% | 6 | 11% | 48% | 44% | 52%
9 | ベータ テスト | 3% | 2028-07-06 | 8 | 9% | 65% | 7 | 8% | 56% | 35% | 44%
10 | 最終 QA | 4% | 2028-07-07 | 9 | 3% | 68% | 8 | 9% | 65% | 32% | 35%
11 | 製品リリース | 5% | 2028-07-08 | 10 | 4% | 72% | 9 | 3% | 68% | 28% | 32%
12 | ユーザー リサーチ | 8% | 2028-07-09 | 11 | 5% | 77% | 10 | 4% | 72% | 23% | 28%
13 | 顧客フィードバック | 7% | 2028-07-10 | 12 | 8% | 85% | 11 | 5% | 77% | 15% | 23%
14 | 次のイテレーション | 6% | 2028-07-11 | 13 | 7% | 92% | 12 | 8% | 85% | 8% | 15%
15 | 次のイテレーション QA | 2% | 2028-07-12 | 14 | 6% | 98% | 13 | 7% | 92% | 2% | 8%
|  |  | 2028-07-13 | 15 | 2% | 100% | 14 | 6% | 98% | 0% | 2%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 100% | 15 | 2% | 100% | #N/A | 0%
適用される加重 % は 100 未満である必要があります |  | 100%
ここをクリックして Smartsheet で作成
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 空白 - プロジェクト バーンダウン チャート
プロジェクト バーンダウン チャート テンプレート
プロジェクト タイトル | [5 empty] | プロジェクト マネージャー |  |  | 日付 | バージョン番号 | プロジェクト ID
[9 empty] | 0000/00/00 | 1.0 | PILOT-0628
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。バーンダウン データとチャートは自動的に入力されます。
バーンダウン チャート
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。バーンダウン データとチャートは自動的に入力されます。
タスク インベントリ |  |  | タスク完了ログ
|  |  |  | 予測 |  |  | 実績 |  |  | タスク完了率 (%)
タスク ID | 説明 | 加重 (%) | 日付 | タスク ID | データ | 累積 | タスク ID | データ | 累積 | 予測 | 実績
|  |  | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-29 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-30 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-01 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-02 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-03 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-04 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-05 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-06 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-07 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-08 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-09 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-10 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-11 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-12 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-13 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-15 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-16 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-17 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-18 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-19 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-20 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-21 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-22 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-23 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-24 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-25 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-26 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
適用される加重 % は 100 未満である必要があります |  | 0%
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。