## 複数プロジェクト追跡のサンプル
Excel 形式のシンプルな複数プロジェクト追跡テンプレート - サンプル
組織/団体名 |  |  |  |  | 開始日
Valley View Inc. |  |  |  |  | 2027-03-01
シェーディングされていないセルのみを入力します。
追跡 |  | プロジェクト情報 | [5 empty] | 成果物 |  | 費用/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | プロジェクト名 + タスク タイトル | タスクの内容 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 推計時間 | 実際の時間 | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
保留中 | 中 | 新製品発売 | 新製品の一般発売 | Lori G. | 2027-03-01 | 2027-04-21 | 38 | 関係者やリーダーシップ チームとのミーティングを予定 | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-21
進行中 | 中 | 関係者ミーティング | 関係者との最初のミーティングでプロジェクトについて話し合う | Denis V. | 2027-03-01 | 2027-04-03 | 25 | 目標、目的、タイムラインのリスト | 33% | 8500 | 32 | 36 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-02
完了 | 高 | プロジェクトの定義 | 範囲と目標の定義 | Eugene M. | 2027-04-02 | 2027-04-18 | 11 | 市場分析と競争状況 | 100% | 2500 | 104 | 100 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-16
進行中 | 低 | 市場リサーチ | 現在の市場動向と競合他社を調査する | Hilda C. | 2027-04-13 | 2027-04-18 | 4 | 予算とリソースの割り当て計画 | 90% | 3200 | 40 | 40 | bar: 2027-04-13 to 2027-04-16
進行中 | 中 | 予算とリソース | 財務責任者と調査リソースとのミーティング | Lori G. | 2027-04-03 | 2027-04-12 | 6 | 製品プロトタイプ プレゼンテーション資料 | 33% | 750 | 50 | 56 | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
完了 | 低 | 製品プロトタイピング | テストと評価用の製品プロトタイプを作成する | Eugene M. | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | bar: 2027-04-09 to 2027-04-20
保留中 | 中 | P1 タスク 6 |  |  | 2027-04-18 | 2027-04-21 | 3 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | bar: 2027-04-19 to 2027-04-21
期日超過 | 高 | プロジェクト 2 |  |  | 2027-03-03 | 2027-10-01 | 153 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2027-03-03 to 2027-07-16
要レビュー | 中 | P2 タスク 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-04-15 | 32 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2027-03-03 to 2027-04-15
更新が必要 | 中 | P2 タスク 2 |  |  | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 1 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2027-04-30
開始前 | 中 | P2 タスク 3 |  |  | 2027-05-05 | 2027-10-01 | 108 |  | 0% |  | 272 | bar: 2027-05-05 to 2027-07-16
開始前 | 中 | P2 タスク 4 |  |  | 2027-05-06 | 2027-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2027-05-06 to 2027-06-03
開始前 | 中 | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | プロジェクト 3 |  |  | 2025-04-15 | 2027-04-18 | 524 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2027-03-02 to 2027-04-16
開始前 | 中 | P3 タスク 1 |  |  | 2027-03-15 | 2027-04-18 | 25 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2027-03-15 to 2027-04-16
開始前 | 中 | P3 タスク 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12
開始前 | 中 | P3 タスク 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5
開始前 | 中 | P3 タスク 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22
開始前 | 中 | P3 タスク 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
開始前 | 中 | P3 タスク 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8
開始前 | 中 | プロジェクト 4 |  |  | 2027-03-01 | 2027-04-06 | 27 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-06
開始前 | 中 | P4 タスク 1 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 |  | 0% | bar: 2027-03-01 to 2027-03-02
開始前 | 中 | P4 タスク 2 |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-06 | 4 |  | 0% | bar: 2027-04-01 to 2027-04-06
開始前 | 中 | P4 タスク 3 |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-20 | 5 |  | 0% | bar: 2027-03-15 to 2027-03-19
開始前 | 中 | P4 タスク 4 |  |  | 2027-03-16 | 2027-03-21 | 4 |  | 0% | bar: 2027-03-16 to 2027-03-19
開始前 | 中 | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | プロジェクト 5 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-12 | 51 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-03 to 2027-05-12
開始前 | 中 | P5 タスク 1 |  |  | 2027-03-03 | 2027-05-01 | 43 |  | 0% | bar: 2027-03-03 to 2027-04-30
開始前 | 中 | P5 タスク 2 |  |  | 2027-03-07 | 2027-05-12 | 48 |  | 0% | bar: 2027-03-08 to 2027-05-12
開始前 | 中 | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白の複数プロジェクト追跡
Excel 形式のシンプルな複数プロジェクト追跡テンプレート
組織/団体名 |  |  |  |  | 開始日
2027-03-01
シェーディングされていないセルのみを入力します。
追跡 |  | プロジェクト情報 | [5 empty] | 成果物 |  | 費用/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | プロジェクト名 + タスク タイトル | タスクの内容 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 推計時間 | 実際の時間 | time axis 2027-03-01 to 2027-07-16
保留中 | 中 | プロジェクト 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 0 | 0 | 0
進行中 | 中 | P1 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
完了 | 高 | P1 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
進行中 | 低 | P1 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
進行中 | 中 | P1 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 0 | 0 | 0
完了 | 低 | P1 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
保留中 | 中 | P1 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% | 0 | 0 | 0
期日超過 | 高 | プロジェクト 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.67% | 0 | 0 | 0
要レビュー | 中 | P2 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 70% | 0 | 0 | 0
更新が必要 | 中 | P2 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 60% | 0 | 0 | 0
開始前 | 中 | P2 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
開始前 | 中 | P2 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 0
開始前 | 中 | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | プロジェクト 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99
開始前 | 中 | P3 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 33% | 6500 | 40 | 36
開始前 | 中 | P3 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 16 | 12
開始前 | 中 | P3 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 5
開始前 | 中 | P3 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 33% |  | 32 | 22
開始前 | 中 | P3 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 1850 | 14 | 16
開始前 | 中 | P3 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 90% |  | 5 | 8
開始前 | 中 | プロジェクト 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
開始前 | 中 | P4 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | プロジェクト 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
開始前 | 中 | P5 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
開始前 | 中 | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## ドロップダウン キー 削除しない
キー
ステータス | 優先度
開始前 | 低
進行中 | 中
完了 | 高
保留中
期日超過
要レビュー
更新が必要

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。