## Slide 1
このテンプレートを使用する際の注意事項
グラフ エリアに、タスク、開始日と終了日、タスク所有者を入力します。
各タスクのバーを調整して、プロジェクトの期間全体にまたがる時間の長さを表します。それぞれのバーやグラフ エリアの中に、完了したタスクの割合と、その他のタスク情報を追加します。
PowerPoint 形式のソフトウェア実装計画 テンプレート

## Slide 2
ソフトウェア実装計画
プロジェクトおよびタスク | 開始 | 終了 | 所有者 | 1 か月目 | 2 か月目 | 3 か月目
タスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
タスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
タスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
タスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サブタスク |  |  |  |  |  | 
サービス開始 |  |  |  |  |  | 
今日
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
サンプル

## Slide 3
ソフトウェア実装計画サンプル
プロジェクトおよびタスク | 開始 | 終了 | 所有者 | 9 月 | 10 月
準備 |  |  |  |  | 
キックオフ ミーティングを設定 | 09/02 | 09/02 | Brent W. |  | 
目標に合意 | 09/03 | 09/07 | Alexandra M. |  | 
開始 |  |  |  |  | 
詳細な要件 | 09/07 | 09/09 | June T. |  | 
ハードウェア要件 | 09/09 | 09/11 | June T. |  | 
最終リソース計画 | 09/11 | 09/15 | Kirk C. |  | 
人員配置 | 09/15 | 09/17 | Paul F. |  | 
開発 |  |  |  |  | 
技術要件 | 09/17 | 09/21 | Harley S. |  | 
DB 開発 | 09/21 | 09/23 | Harley S. |  | 
API 開発 | 09/23 | 09/25 | June T. |  | 
UI クライアント | 09/25 | 09/29 | Brent W. |  | 
テスト | 09/29 | 10/02 | Kirk C. |  | 
開発完了 | 10/02 | 10/05 | June T. |  | 
オペレーション |  |  |  |  | 
ハードウェア構成 | 10/05 | 10/07 | Lori G. |  | 
システム テスト | 10/07 | 10/09 | Lori G. |  | 
サービス開始 | 10/09 | 10/09 |  |  | 
20%
70%
100%
100%
70%
今日
プロジェクト ステータス レポート 09/20
サンプル

## Slide 4
免責条項 Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。