## 空白 - IT インフラ プロジェクト計画
IT インフラストラクチャ プロジェクト計画
プロジェクト名
タスク名 | タスク所有者 | 期間 (日数) | 開始日 | 終了日 | ステータス | 主要なリソース/追加メモ
プロジェクト範囲フェーズ |  |  |  | –
背景情報を収集する |  |  |  | –
主な優先順位を定義する |  |  |  | –
第二の優先順位を定義する |  |  |  | –
システム情報を提示する: オペレーティング システム、現在のソフトウェア バージョン、アップグレード バージョン |  |  |  | –
プロジェクト範囲を定義する: 全社的な機械のアップグレードと新しいソフトウェアのインストールを行う |  |  |  | –
役割と責任の定義 |  |  |  | –
リスクの評価 |  |  |  | –
予算の定義 |  |  |  | –
プロジェクト計画フェーズ |  |  |  | –
プロジェクトのタイムラインを作成する |  |  |  | –
プロジェクトのタイムラインの承認を受ける |  |  |  | –
設計フェーズ |  |  |  | –
システム情報を定義する |  |  |  | –
その他の技術的仕様を入手する |  |  |  | –
期待されるアップグレードの実行方法を定義する |  |  |  | –
インストール計画の作成 |  |  |  | –
変更や潜在的な機能停止について組織に警告する |  |  |  | –
構築とテスト フェーズ |  |  |  | –
更新されたソフトウェアの取得または作成 |  |  |  | –
テスト計画の策定 |  |  |  | –
小規模なマシン グループでテスト計画を実行 |  |  |  | –
問題を文書化し、再テストする |  |  |  | –
実施計画を確定する |  |  |  | –
展開フェーズ |  |  |  | –
計画に従ってソフトウェア アップグレードをインストールする |  |  |  | –
バグや問題を含むテストのパフォーマンスを文書化する |  |  |  | –
バグや問題を解決する |  |  |  | –
完了を組織に通知する |  |  |  | –
プロジェクト終了 |  |  |  | –
プロジェクトの目標と予算を確認する |  |  |  | –
全体的な成功と教訓を文書化する |  |  |  | –
プロジェクト完了ミーティングの実施/IT チームとの打ち合わせ |  |  |  | –
継続的なメンテナンス スケジュールおよび役割と責任を定義する |  |  |  | –
メンテナンスを継続 |  |  |  | –
ここをクリックして Smartsheet で作成
終了日は自動的に
期間 (日) および開始日 に基づいて入力されます

## 例 - IT インフラ プロジェクト計画
サンプル データ付き IT インフラストラクチャ プロジェクト計画
プロジェクト名
会社全体のソフトウェア アップデート
タスク名 | タスク所有者 | 期間 (日数) | 開始日 | 終了日 | ステータス | 主要なリソース/追加メモ
プロジェクト範囲フェーズ |  |  |  | –
背景情報を収集する | Vera Bowers | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | 完了 | このプロジェクトによって更新される以前の関連プロジェクトや古いインフラストラクチャに関する情報を列挙します。
主な優先順位を定義する | Tamika Marshall | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | 進行中
第二の優先順位を定義する | Suman Shine | 1 | 2031-02-05 | 2031-02-05 | 未開始
システム情報を提示する: オペレーティング システム、現在のソフトウェア バージョン、アップグレード バージョン | Sheldon Greene | 3 | 2031-01-31 | 2031-02-02 | 要レビュー | プロジェクトがアクセスする主なシステム、プログラム、ネットワークを 文書化し、その互換性、寿命、制約に関する情報を含めます。
プロジェクト範囲を定義する: 全社的な機械のアップグレードと新しいソフトウェアのインストールを行う | Sasha Petrov | 3 | 2031-02-05 | 2031-02-07 | 承認済み
役割と責任の定義 | Sarah Goodwin | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | 期日超過
リスクの評価 | Romy Bailey | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | 保留中
予算の定義 | Rolande Baghdasaryan | 10 | 2031-02-05 | 2031-02-14 |  | 実施と継続的なメンテナンスのコストを含めます。
プロジェクト計画フェーズ |  |  |  | –
プロジェクトのタイムラインを作成する | Raghu Prakash | 3 | 2031-01-22 | 2031-01-24 |  | 予測可能な遅延や継続的なメンテナンス チェックのために、時間と予算にバッファーを確保してください。
プロジェクトのタイムラインの承認を受ける | Petrus Nishimura | 2 | 2031-01-29 | 2031-01-30
設計フェーズ |  |  |  | –
システム情報を定義する | Patricia Hall | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02 |  | アップグレードする具体的なプログラムを示します。
その他の技術的仕様を入手する | Olivia Carter | 2 | 2031-02-28 | 2031-03-01 |  | ソフトウェアを更新する前に、直面する必要があるその他の互換性の 問題に対処します。
期待されるアップグレードの実行方法を定義する | Mathias Nevin | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
インストール計画の作成 | Mateus Tobin | 1 | 2031-02-28 | 2031-02-28 |  | インストール中に発生する可能性のある潜在的な停止やシステムの 問題を含めます。
変更や潜在的な機能停止について組織に警告する | Marta Hicks | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
構築とテスト フェーズ |  |  |  | –
更新されたソフトウェアの取得または作成 | Lori Garcia | 15 | 2031-02-28 | 2031-03-14
テスト計画の策定 | Leigh Gibbs | 5 | 2031-02-28 | 2031-03-04
小規模なマシン グループでテスト計画を実行 | Lazarus Barros | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
問題を文書化し、再テストする | Krista Ahmed | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02
実施計画を確定する | Kishore Kramer | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
展開フェーズ |  |  |  | –
計画に従ってソフトウェア アップグレードをインストールする | Kiran Gupta | 1 | 2031-03-16 | 2031-03-16
バグや問題を含むテストのパフォーマンスを文書化する | Kelly Smart | 1 | 2031-03-18 | 2031-03-18
バグや問題を解決する | Kassandra Hoover | 3 | 2031-03-18 | 2031-03-20
完了を組織に通知する | Karl Peter | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
プロジェクト終了 |  |  |  | –
プロジェクトの目標と予算を確認する | Jose Price | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
全体的な成功と教訓を文書化する | Jonathon Wong | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
プロジェクト完了ミーティングの実施/IT チームとの打ち合わせ | Jason Desjardins | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
継続的なメンテナンス スケジュールおよび役割と責任を定義する | Jamal King | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
メンテナンスを継続 | Isocrates Lombardi | 365 | 2031-04-06 | 2032-04-04 |  | 継続的なメンテナンスを実施する。
Formulas:
終了日 = IF(OR(ISBLANK([期間 (日数)]),ISBLANK([開始日])),"–",[期間 (日数)]+[開始日]-1)
終了日は自動的に
期間 (日) および開始日 に基づいて入力されます

## ドロップダウン キー - 削除不可 -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス
はい | 低 | 未開始
いいえ | 中 | 進行中
| 高 | 完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。