## サンプル ガント付き年間計画
ガント チャート付き年間計画テンプレート
組織/団体名 |  |  | 日付
Weller Industries |  |  | YY/MM/DD
概要
ミッションと価値観 | 組織/団体のミッションと価値観を説明します。
戦略
マーケット フォーカス | マーケット フォーカスを説明します。
業務の焦点 | 業務の焦点を説明します。
セールス フォーカス | セールス フォーカスを説明します。
グローバルな優先事項
目標 | 中間目標 | 所有者名 | 予算 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | チーム
成果プラン 1 | アクション | Alex B. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31 | 順調 | チーム名
機能 1 | アクション | Frank C. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | 注意が必要 | チーム名
機能 2 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | 順調 | チーム名
機能 3 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | 完了
成果プラン 2 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35 | 完了
機能 1 | アクション | Alex B. | 0 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | 遅延
機能 2 | アクション | Frank C. | 0 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | 順調
機能 3 | アクション | Shari W. | 0 | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | 順調
成果プラン 3 | アクション | Shari W. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18 | 注意が必要
機能 1 | アクション | Alex B. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | 順調
機能 2 | アクション | Kennedy K. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6 | 順調
機能 3 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16 | 完了
成果プラン 4 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32 | 完了
機能 1 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2 | 完了
機能 2 | アクション | Jacob S. | 0 | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3 | 完了
機能 3 | アクション | Alex B. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24 | 注意が必要
成果プラン 5 | アクション | Frank C. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29 | 遅延
機能 1 | アクション | Shari W. | 0 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3 | 順調
機能 2 | アクション | Shari W. | 0 | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11 | 順調
機能 3 | アクション | Kennedy K. | 0 | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16 | 順調
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白ガント付き年間計画
ガント チャート付き年間計画テンプレート
組織/団体名 |  |  | 日付
名前 |  |  | YY/MM/DD
概要
ミッションと価値観 | 組織/団体のミッションと価値観を説明します。
戦略
マーケット フォーカス | マーケット フォーカスを説明します。
業務の焦点 | 業務の焦点を説明します。
セールス フォーカス | セールス フォーカスを説明します。
グローバルな優先事項
目標 | 中間目標 | 所有者名 | 予算 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | チーム
|  |  | 0 |  |  |  | 順調
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
横 (値) 軸を右クリックして、[軸の書式設定] の [軸のオプション] で境界値の最小値と最大値を設定します。*テーブル内の未入力の行は削除します。*

## ステータス キー - 削除しない -
ステータス キー - 削除しない
順調
注意が必要
完了
遅延

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。