## サンプル - シンプルなプロジェクト予算
シンプルなプロジェクト予算テンプレート
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。 | [5 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 固定 |  |  | 残高
タスク | 説明 | ステータス | 予定開始日 | 実際の開始日 | 終了日 | 時間数 | ￥/時間 | 人件費合計 | ユニット数 | ￥/ユニット | 材料費合計 | 旅費 | 装備/スペース | その他 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
プロジェクト 1
タスク |  | 未開始 |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 12 | 15 | 180 | 500 | 600 | 50 | 200 | 1490 | 1290
タスク |  | 進行中 |  |  |  | 8 | 15 | 120 | 22 | 14 | 308 | 200 | 600 | 100 | 1500 | 1328 | -172
タスク |  | 完了 | [5 empty] | 0 | 50 | 11 | 550 |  |  | 300 | 100 | 850 | 750
サブタスク |  | 要レビュー |  |  |  | 6 | 10 | 60 | 44 | 45 | 1980 |  |  |  | 2040 | 2040 | 0
サブタスク |  | 承認済み | [5 empty] | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 7500 | 12500 | 9000 | -3500
サブタスク |  | 期日超過 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
サブタスク |  | 保留中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
小計 | [7 empty] | 340 |  |  | 4518 | 700 | 1200 | 7950 | 16340 | 14708 | -1632
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。 | [5 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 固定 |  |  | 残高
タスク | 説明 | ステータス | 予定開始日 | 実際の開始日 | 終了日 | 時間数 | ￥/時間 | 人件費合計 | ユニット数 | ￥/ユニット | 材料費合計 | 旅費 | 装備/スペース | その他 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
プロジェクト 2
タスク |  | 未開始 |  |  |  | 5 | 50 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 250 | 50
タスク |  | 進行中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1100 |  | 1500 | 1100 | -400
タスク |  | 完了 | [5 empty] | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 100 | 150 | 50
サブタスク |  | 要レビュー | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  | 2040 | 1800 | -240
サブタスク |  | 承認済み | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 25000 |  | 23500 | 25000 | 1500
サブタスク |  | 期日超過 |  |  |  | 85 | 75.5 | 6417.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 6417.5 | 3917.5
サブタスク |  | 保留中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
小計 | [7 empty] | 6667.5 |  |  | 150 | 1800 | 26100 | 0 | 29840 | 34717.5 | 4877.5
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - シンプルなプロジェクト予算
シンプルなプロジェクト予算テンプレート
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。 | [5 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 固定 |  |  | 残高
タスク | 説明 | ステータス | 予定開始日 | 実際の開始日 | 終了日 | 時間数 | ￥/時間 | 人件費合計 | ユニット数 | ￥/ユニット | 材料費合計 | 旅費 | 装備/スペース | その他 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
プロジェクト 1
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
小計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ユーザーは表の中の白いセルのみに入力します。 | [5 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 固定 |  |  | 残高
タスク | 説明 | ステータス | 予定開始日 | 実際の開始日 | 終了日 | 時間数 | ￥/時間 | 人件費合計 | ユニット数 | ￥/ユニット | 材料費合計 | 旅費 | 装備/スペース | その他 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
プロジェクト 2
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
タスク | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
小計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ドロップダウン キー - 削除不可 -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス
はい | 低 | 未開始
いいえ | 中 | 進行中
| 高 | 完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。