## プロジェクト計画とガント チャート
プロジェクト計画とガント チャート テンプレート
プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体の進捗率 | プロジェクト成果物
製品リリース | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
作業範囲
タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | 完了
目標に合意 | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | 完了
詳細リクエスト | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | 完了
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | 期日超過
最終リソース計画 | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | 進行中
人員配置 | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | 進行中
技術リクエスト | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | 未開始
DB 開発 | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | 未開始
API 開発 | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | 未開始
UI クライアント | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | 未開始
テスト | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 未開始
開発完了 | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | 未開始
ハードウェア構成 | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | 未開始
システム テスト | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | 未開始
サービス開始 |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
ここをクリックして Smartsheet で作成

## プロジェクト計画とガント チャート – 空白
プロジェクト計画とガント チャート テンプレート
プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体の進捗率 | プロジェクト成果物
作業範囲
タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス
|  |  |  | 0 | 完了
|  |  |  | 0 | 完了
|  |  |  | 0 | 完了
|  |  |  | 0 | 期日超過
|  |  |  | 0 | 進行中
|  |  |  | 0 | 進行中
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
|  |  |  | 0 | 未開始
0
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸のオプション] セクションの [境界値] で [最小値] と [最大値] を設定します。

## 関係者リスト
関係者リスト
名前 | 役職 | プロジェクトでの役割 | メール アドレス | 要件 | 期待事項
John Smith | 製品担当副社長 | マイルストーンの最終承認 | john@123.com | ダウンタイム 20 分未満 | 1 週間以内で終了する QA、ニュースレターで新機能をプロモーションするマーケティング

## コスト基準値
コスト基準値
アイテム/タスク | 完了率 | 基準コスト | コスト | 実際のコスト | 予算使用率
QA テスト用の追加デバイス | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## コミュニケーション計画
コミュニケーション計画
コミュニケーション タイプ | 成果物 | 説明 | デリバリー方法 | 頻度 | 所有者 | オーディエンス
プレゼンテーション | 15 分間の PowerPoint プレゼンテーション | 新機能についてのマーケティング チーム向けプレゼンテーション | 対面 | 1 回 | Alex B. | マーケティング チーム
ミーティング | スタンディング ミーティング | ステータスの確認 | 対面 | 1 週間に 2 回 | John S. | プロジェクト チーム

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。