## 例 プロジェクト スケジュール ガント
ガント チャート付きプロジェクト スケジュール テンプレートの例
プロジェクト名 |  |  |  | 開始日
プロジェクト アルファ |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | < - 最初の開始日を入力するとタイムラインの日付が自動で入力されます。
プロジェクト マネージャー |  |  |  | 終了日 |  |  | 全体の進捗率
Raghu Prakash |  |  |  | YY/MM/DD |  |  | 20%
プロジェクト成果物 プロジェクト成果物の説明
|  | タスク |  |  |  |  | 成果物 |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | タスク タイトル | 所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中 | 高 | プロジェクト キックオフ |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
未開始 | 中 | キックオフ ミーティングのスケジュール | Brent W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
完了 | 中 | 目標に合意 | June T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
進行中 | 低 | P1 タスク 3 | June T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
進行中 | 低 | P1 タスク 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
保留中 | 低 | P1 タスク 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
要レビュー | 低 | P1 タスク 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
更新が必要 | 高 | 開始 |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
更新が必要 | 中 | 詳細リクエスト | June T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
進行中 | 中 | ハードウェア リクエスト | Kirk C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
進行中 | 中 | 最終リソース計画 | Jason D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
進行中 | 中 | 人員配置 | Seo F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
進行中 | 中 | P2 タスク 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 中 | P2 タスク 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 | 開発 |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中 | 高 | 技術リクエスト | Luiza L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
進行中 | 高 | DB 開発 | Raghu P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
進行中 | 高 | API 開発 | Raghu P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
進行中 | 高 | P3 タスク 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
進行中 | 高 | P3 タスク 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
進行中 | 高 | P3 タスク 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
進行中 | 高 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
進行中 | 高 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-22
Formulas:
終了日 = MIN([終了日, row below]:F17)
終了日 = MIN(IF([終了日, row below]:F31="","",[終了日, row below]:F31))

## 空白 プロジェクト スケジュール ガント
ガント チャート付きプロジェクト スケジュール テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | 開始日
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | < - 最初の開始日を入力するとタイムラインの日付が自動で入力されます。
プロジェクト マネージャー |  |  |  | 終了日 |  |  | 全体の進捗率
|  |  |  | YY/MM/DD |  |  | 20%
プロジェクト成果物 プロジェクト成果物の説明
|  | タスク |  |  |  |  | 成果物 |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | タスク タイトル | 所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
ステータス | 優先度
未開始 | 低
進行中 | 中
完了 | 高
保留中
期日超過
要レビュー
更新が必要

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。