## かんばん付きアジャイルなスプリント タスク
かんばんボード付きアジャイルなスプリント テンプレート
スプリント開始日 |  |  | 日数 | 進捗率 | このスプリント
YY/MM/DD |  |  | 63 | 52% | 25
タスク | 以下のスプレッドシートに入力します。次に、このドキュメントのかんばんテンプレート タブでかんばんカードとメンバー アイコンをコピーし、このテーブルの下の「タスク」かんばんボードに貼り付けます。
カテゴリ | 役割 | 割り当て先 | アクション | 根拠 | ステータス | 優先度 | ポイント | 時間 | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | メモおよびコメント
機能 | チーム | Leon W | プロジェクト憲章 | 理由 1 | テスト中 | 高 | 2 | 0.5 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 説明 1
コンテンツ | チーム | Kylie R | プロジェクト憲章の改訂 | 理由 2 | 進行中 | 中 | 4 | 1 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 説明 2
リサーチ | すべて | Pete S | リサーチ | 理由 3 | 開始可能 | 低 | 5 | 2 | 2028-09-07 | 2028-09-12 | 5 | 説明 3
タスク | 開発者 | Steve L | 予測 | 理由 4 | 完了 | 中 | 6 | 0.25 | 2028-09-09 | 2028-09-13 | 4 | 説明 4
更新 | カスタマー | Allen W | 関係者 |  | テスト中 | 中 | 3 | 0.25 | 2028-09-16 | 2028-09-24 | 8
更新 |  | Malik M | ガイドライン |  | 進行中 | 高 | 1 | 3 | 2028-09-16 | 2028-09-17 | 1
機能 |  | Malik M | プロジェクトの開始 |  | 完了 | 中 | 1 | 1 | 2028-09-17 | 2028-09-21 | 4
機能 |  | Allen W | 範囲と目標の設定 |  | 完了 | 中 | 2 | 2 | 2028-09-22 | 2028-09-24 | 2
リサーチ |  | Allen W | 予算 |  | 保留中 | 高 | 1 | 0.25 | 2028-09-25 | 2028-10-05 | 10
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  | 2028-09-25 | 2028-09-29 | 4
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  | 2028-09-24 | 2028-10-02 | 8
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  | 2028-10-02 | 2028-10-05 | 3
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 25 | 10.25 |  |  | 63
タスク
ここをクリックして Smartsheet で作成
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
AW
PS
XX

## かんばん付きバックログ
バックログ |  | 以下のスプレッドシートに入力します。次に、このドキュメントのかんばんテンプレート タブでかんばんカードとメンバー アイコンをコピーし、このテーブルの下の「バックログ」かんばんボードに貼り付けます。
カテゴリ | 役割 | 割り当て先 | アクション | 根拠 | ステータス | 優先度 | ポイント | 時間 | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | メモおよびコメント
機能 | チーム | 名前 | アクション 1 | 理由 1 | 進行中 | 高 | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 説明 1
コンテンツ | チーム | 名前 | アクション 2 | 理由 2 | 進行中 | 中 | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 説明 2
リサーチ | すべて | 名前 |  | 理由 3 | テスト中 | 低 | 0 | 0 |  |  | 0 | 説明 3
タスク | 開発者 |  |  | 理由 4 | テスト中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0 | 説明 4
更新 | カスタマー |  |  |  | テスト中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
更新 |  |  |  |  | 進行中 | 高 | 0 | 0 |  |  | 0
機能 |  |  |  |  | 保留中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
機能 |  |  |  |  | 保留中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | 保留中 | 高 | 0 | 0 |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14
バックログ
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
XX
XX
XX

## アーカイブ
アーカイブ |  | アーカイブするタスクを以下のスプレッドシートに入力します。
カテゴリ | 役割 | 割り当て先 | アクション | 根拠 | ステータス | 優先度 | ポイント | 時間 | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | メモおよびコメント
機能 | チーム | 名前 | アクション 1 | 理由 1 | 進行中 | 高 | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 説明 1
コンテンツ | チーム | 名前 | アクション 2 | 理由 2 | 進行中 | 中 | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 説明 2
リサーチ | すべて | 名前 |  | 理由 3 | テスト中 | 低 | 0 | 0 |  |  | 0 | 説明 3
タスク | 開発者 |  |  | 理由 4 | テスト中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0 | 説明 4
更新 | カスタマー |  |  |  | テスト中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
更新 |  |  |  |  | 進行中 | 高 | 0 | 0 |  |  | 0
機能 |  |  |  |  | 保留中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
機能 |  |  |  |  | 保留中 | 中 | 0 | 0 |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | 保留中 | 高 | 0 | 0 |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
リサーチ |  |  |  |  | テスト中 | 高 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14

## 記録簿
記録簿
スプリント開始 | 終了 | スプリント日数 | 予定ポイント | 達成ポイント | ベロシティ | メモおよびコメント
2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | メモ
2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | メモ
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 14 | 0 | 0 | 0

## かんばんテンプレート
かんばんテンプレート
以下のかんばんカードとメンバー アイコンをコピーし、かんばん付きアジャイルなスプリント タスク タブとかんばん付きバックログ タブにあるかんばんボードに貼り付けます。
割り当て先 | かんばんカード
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0
完了すべきタスクの詳細
ステータス: ここにステータスを入力
ポイント: 0

## ドロップダウン キー - 削除しない
キー ドロップダウン - 削除しない
カテゴリ キー | 優先度キー | ステータス キー
リサーチ | 高 | 進行中
機能 | 中 | 開始可能
コンテンツ | 低 | 完了
タスク |  | 保留中
更新 |  | テスト中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。