## サンプル - 建設予算
月次建設予算サンプル テンプレート
このタブにはサンプル データが含まれています。建設予算の作成を開始するには、[空白] タブを使用してください。
作業タイトル |  |  |  | プロジェクト マネージャー
オークウッド アベニュー改修工事 |  |  |  | マテウス・トビン
場所 |  |  |  | 開始日 | 終了日
米国、エニータウン市、オークウッド アベニュー 1234 |  |  |  | 20XX/01/15 | 20XX/12/15
|  |  | 予測小計 | 実績小計
|  | 1 月 | 33500 | 33700
|  | 2 月 | 60000 | 62300
|  | 3 月 | 75000 | 75500
|  | 4 月 | 98000 | 100500
|  | 5 月 | 47000 | 47500
|  | 6 月 | 56000 | 57000
|  | 7 月 | 3000 | 3000
|  | 8 月 | 2500 | 2700
|  | 9 月 | 1500 | 1500
|  | 10 月 | 2800 | 2900
|  | 11 月 | 7800 | 8500
|  | 12 月 | 3500 | 2850
–––––––––––––––– 予算 ––––––––––––––––
|  |  | 予測合計 | 実績合計 | 差異
|  |  | 390600 | 397950 | 7350
月 | プロジェクト フェーズ | タスク/アイテム | 予測小計 | 実績小計 | 差異 | 担当者 ベンダー、施工業者など | ステータス | コメント
1 月 | 初期計画および承認 | 敷地評価 | 4500 | 4200 | -300 |  | 完了 | 環境テストと土地測量を予定より早く完了。
1 月 | 初期計画および承認 | 建築設計 | 15000 | 15000 | 0 |  | 完了 | 5 階建てオフィス ビルの設計が確定。
1 月 | 初期計画および承認 | 許可申請 | 6000 | 6500 | 500 |  | 完了 | 許可申請を迅速化するための追加料金。
1 月 | 初期計画および承認 | 建設工事保険 | 8000 | 8000 | 0 |  | 完了 | 補償範囲には、建設業者のリスクおよび責任保険が含まれる。
2 月 | 基礎工事と設備準備 | 掘削と整地 | 20000 | 21500 | 1500 |  | 完了 | 想定外のがれきが見つかり、追加の労力が必要となる。
2 月 | 基礎工事と設備準備 | コンクリート基礎 | 18000 | 17800 | -200 |  | 完了 | 資材の一括割引により、コストをわずかに削減。
2 月 | 基礎工事と設備準備 | 排水設備 | 10000 | 10000 | 0 |  | 完了 | 洪水を防ぐために設置された地下排水システム。
2 月 | 基礎工事と設備準備 | 設備の接続工事 | 12000 | 13000 | 1000 |  | 進行中 | 下水管の移設に伴う追加費用。
3 月 | 構造組立 | 鉄骨 | 40000 | 39500 | -500 |  | 承認済み | 予定より早く完了したため、人件費を削減。
3 月 | 構造組立 | 鉄筋コンクリート床 | 25000 | 25000 | 0 |  | 要レビュー | 1 ～ 3 階に構造用コンクリート床を打設。
3 月 | 構造組立 | エレベーター シャフト工事 | 10000 | 11000 | 1000 |  | 期日超過 | 最新の安全基準に合わせて調整。
4 月 | 機械設備および建築システム | 空調システムの設置 | 50000 | 52000 | 2000 |  | 保留中 | エネルギー効率の高いユニットへのアップグレードに伴う初期コストの増加。
4 月 | 機械設備および建築システム | 電気配線 | 30000 | 29000 | -1000 |  |  | 1 ～ 3 階の配線を完了。
4 月 | 機械設備および建築システム | 衛生器具 | 18000 | 19500 | 1500 |  |  | 配管レイアウトの一部変更により追加の資材が発生。
5 月 | 内装工事とディテール | 乾式壁の設置 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 予定通りに完了し、塗装準備完了。
5 月 | 内装工事とディテール | 塗装 | 15000 | 14500 | -500 |  |  | 塗料の一括購入による割引を交渉。
5 月 | 内装工事とディテール | 内装ガラス壁 | 12000 | 13000 | 1000 |  |  | 会議室用のカスタム サイズに伴う追加費用。
6 月 | 外装の強化と造園 | 外構造園 | 25000 | 26500 | 1500 |  |  | クライアントの仕様に合わせて追加の植物と灌漑を設置。
6 月 | 外装の強化と造園 | 駐車場舗装 | 18000 | 18000 | 0 |  |  | 耐久性のあるアスファルト舗装で駐車場が完成。
6 月 | 外装の強化と造園 | 最終検査 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 大きな問題なく最終建築検査に合格。
6 月 | 外装の強化と造園 | 清掃と引き渡し | 8000 | 7500 | -500 |  |  | 清掃スケジュールの効率化によりコストを削減。
7 月 |  |  | 3000 | 3000 | 0
8 月 |  |  | 2500 | 2700 | 200
9 月 |  |  | 1500 | 1500 | 0
10 月 |  |  | 2800 | 2900 | 100
11 月 |  |  | 7800 | 8500 | 700
12 月 |  |  | 3500 | 2850 | -650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 建設予算
月次建設予算テンプレート
作業タイトル |  |  |  | プロジェクト マネージャー
場所 |  |  |  | 開始日 | 終了日
|  |  | 予測小計 | 実績小計
|  | 1 月 | 0 | 0
|  | 2 月 | 0 | 0
|  | 3 月 | 0 | 0
|  | 4 月 | 0 | 0
|  | 5 月 | 0 | 0
|  | 6 月 | 0 | 0
|  | 7 月 | 0 | 0
|  | 8 月 | 0 | 0
|  | 9 月 | 0 | 0
|  | 10 月 | 0 | 0
|  | 11 月 | 0 | 0
|  | 12 月 | 0 | 0
–––––––––––––––– 予算 ––––––––––––––––
|  |  | 予測合計 | 実績合計 | 差異
|  |  | 0 | 0 | 0
月 | プロジェクト フェーズ | タスク/アイテム | 予測小計 | 実績小計 | 差異 | 担当者 ベンダー、施工業者など | ステータス | コメント
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ドロップダウン キー - 削除しない -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス | 月
はい | 低 | 未開始 | 1 月
いいえ | 中 | 進行中 | 2 月
| 高 | 完了 | 3 月
|  | 要レビュー | 4 月
|  | 承認済み | 5 月
|  | 期日超過 | 6 月
|  | 保留中 | 7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。