## PDCA プロジェクト テンプレート
PDCA プロジェクト テンプレート
シェーディングされていないセルのみを入力します。シェーディングされたセルにデータが入力されます。
プロジェクト名 |  |  |  | 改善 | 計画
プロセス |  |  |  | 0% | 0%
チーム リーダー |  |  |  | 0% | 0%
サイクル番号 |  |  |  | 評価 | 実行
プロジェクト マネージャー |  |  | 予想時間 | 進捗率 | 更新日
|  |  |  | 0% | YY/MM/DD
PDCA ステージ | アクション | 担当者 | 期日 | 期間 (時間) | 完了率 | ステータス | 重要事項/備考
計画 |  |  | YY/MM/DD | 0 | 0% | 完了済み
計画 |  |  | YY/MM/DD | 0 | 0% | 進行中
計画 |  |  | YY/MM/DD | 0 | 0% | 完了済み
計画 |  |  | YY/MM/DD | 0 | 0% | 完了済み
実行 |  |  | YY/MM/DD |  | 0% | 完了済み
実行 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 進行中
実行 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 進行中
評価 |  |  | YY/MM/DD |  | 0% | 進行中
評価 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
評価 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
改善 |  |  | YY/MM/DD |  | 0% | 進行中
改善 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
改善 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
改善 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
計画 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
計画 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
実行 |  |  | YY/MM/DD |  |  | 未開始
ステージ別ダッシュボード
計画 |  | 完了 | 実行 |  | 完了
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
評価 |  | 完了 | 改善 |  | 完了
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成
0%

## サンプル PDCA プロジェクト テンプレート
PDCA プロジェクト テンプレート サンプル
シェーディングされていないセルのみを入力します。シェーディングされたセルにデータが入力されます。
プロジェクト名 | ソフトウェア バグ解決時間の短縮 |  |  | 改善 | 計画
プロセス | バグの追跡と解決のワークフロー |  |  | 1.5% | 63.33%
チーム リーダー | マテウス・トビン |  |  | 3.333% | 60%
サイクル番号 | 1 |  |  | 評価 | 実行
プロジェクト マネージャー |  |  | 予想時間 | 進捗率 | 更新日
サラ・グッドウィン |  |  | 128 | 37.41% | YY/MM/DD
PDCA ステージ | アクション | 担当者 | 期日 | 期間 (時間) | 完了率 | ステータス | 重要事項/備考
計画 | 現在のバグ解決プロセスを分析する | チーム | YY/MM/DD | 6 | 100% | 完了済み | 開発者によって、重大度の解釈が異なる。
計画 | 迅速な解決を実現するためにソリューションのブレインストーミングを実施する | チーム | YY/MM/DD | 8 | 80% | 進行中 | バグの分類を自動化することで、時間を節約可能。
計画 | バグ追跡に最適なソリューションを選択する | チーム | YY/MM/DD | 4 | 100% | 完了済み | ソフトウェアで重要度の自動タグ付けを実装する。
計画 | プロセス変更のアクション プランを策定する | リード開発 | YY/MM/DD | 4 | 100% | 完了済み | 所有権を明確にすることによって、実行時の混乱が軽減される。
実行 | 新しいバグ分類システムを実装する | 開発者 | YY/MM/DD | 24 | 100% | 完了済み | 統合で最初は問題が発生したが、すぐに解決した。
実行 | パイロット プロジェクトで新しいシステムをテストする | QA チーム | YY/MM/DD | 12 | 90% | 進行中 | QA のフィードバック ループが予想よりも遅かった。
実行 | 開発者やテスターからのフィードバックを収集する | QA リード | YY/MM/DD | 8 | 50% | 進行中 | さまざまなフィードバックあり。システムにわずかな調整が必要。
評価 | 実施後にバグ解決データを分析する | QA リード | YY/MM/DD | 8 | 10% | 進行中
評価 | 解決時間が目標を満たしているかどうかを評価する | チーム | YY/MM/DD | 6 | 0% | 未開始
評価 | 関係者と結果を共有する | マネージャー | YY/MM/DD | 2 | 0% | 未開始
改善 | フィードバックに基づいて分類アルゴリズムを調整する | リード開発 | YY/MM/DD | 6 | 6% | 進行中
改善 | バグ追跡ドキュメントを更新する | チーム リード | YY/MM/DD | 4 | 0% | 未開始
改善 | システム全体に実装を展開する | IT マネージャー | YY/MM/DD | 24 | 0% | 未開始
改善 | 更新されたプロセスについてチームのトレーニングを行う | QA リード | YY/MM/DD | 12 | 0% | 未開始
計画 | アクション | 名前 | YY/MM/DD | 0 | 0% | 未開始
計画 | アクション | 名前 | YY/MM/DD | 0 | 0% | 未開始
実行 | アクション | 名前 | YY/MM/DD | 0 | 0% | 未開始
ステージ別ダッシュボード
計画 |  | 完了 | 実行 |  | 完了
現在のバグ解決プロセスを分析する |  | 100%
迅速な解決を実現するためにソリューションのブレインストーミングを実施する |  | 80%
バグ追跡に最適なソリューションを選択する |  | 100%
プロセス変更のアクション プランを策定する |  | 100%
|  |  | 新しいバグ分類システムを実装する |  | 100%
|  |  | パイロット プロジェクトで新しいシステムをテストする |  | 90%
|  |  | 開発者やテスターからのフィードバックを収集する |  | 50%
アクション |  | 0%
アクション |  | 0%
|  |  | アクション |  | 0%
評価 |  | 完了 | 改善 |  | 完了
実施後にバグ解決データを分析する |  | 10%
解決時間が目標を満たしているかどうかを評価する |  | 0%
関係者と結果を共有する |  | 0%
|  |  | フィードバックに基づいて分類アルゴリズムを調整する |  | 6%
|  |  | バグ追跡ドキュメントを更新する |  | 0%
|  |  | システム全体に実装を展開する |  | 0%
|  |  | 更新されたプロセスについてチームのトレーニングを行う |  | 0%
37%

## ドロップダウン キー - 削除しない
キー ドロップダウン - 削除しない
カテゴリ | 優先度
改善 | 完了済み
計画 | 進行中
実行 | 未開始
評価

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。