## サンプル - 建設予算
ゼネコン予算サンプル テンプレート
このタブにはサンプル データが含まれています。建設予算の作成を開始するには、[空白] タブを使用してください。 | [6 empty] | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
[7 empty] | 82725 | 83740 | 1015
|  | 人件費 |  | 材料費 |  | 固定費
タスク | ベンダー/請負業者 | 時間数 | 時給 | ユニット数 | ユニット単価 | 金額 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
許可
建築許可書 | 市の許可担当窓口 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
用途地域に関する許可書 | 郡の用途地域委員会 |  |  |  |  | 800 | 800 | 750 | -50
環境許可書 | 州の EPA オフィス |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
臨時建設許可書 | 都市計画部 |  |  |  |  | 300 | 300 | 350 | 50
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 3800 | 3750
その他の要件
間取りと仕様 | 建築家事務所 | 20 | 150 |  |  |  | 3000 | 3200 | 200
間取り確認 | 都市計画部 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 0
敷地調査 | 土地調査会社 | 8 | 200 |  |  |  | 1600 | 1700 | 100
開発負担金 | 都市計画部 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
管理コスト | 管理チーム | 10 | 50 |  |  |  | 500 | 550 | 50
資金調達コスト | 地方銀行 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5100 | 100
法的手数料 | 法律顧問 | 5 | 300 |  |  |  | 1500 | 1600 | 100
エンジニアリング料金 | 土木建築会社 | 15 | 180 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 16800 | 17400
敷地準備
解体 (リフォーム) | デモ施工業者 | 40 | 50 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
ジャッキングおよび支柱 (リフォーム) |  | 20 | 75 |  |  |  | 1500 | 1450 | -50
防塵、表面保護 | ダスト サービス社 |  |  | 10 | 30 |  | 300 | 280 | -20
作業現場へのアクセス | サイト ロジスティクス社 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
作業現場の安全管理 | セーフ セキュリティ社 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2400 | -100
ごみ収集箱/撤去 | ウェイスト プロ社 |  |  |  |  | 800 | 800 | 850 | 50
整地 | グリーン施工業者 | 30 | 70 |  |  |  | 2100 | 2200 | 100
現場倉庫 | [6 empty] | 0 |  | 0
仮設トイレ | クリーン サイト ファシリティーズ |  |  | 3 | 150 |  | 450 | 450 | 0
一時的な電源 | パワー イクイップ社 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
一時的な熱源 | ヒート センター レンタルズ |  |  | 2 | 500 |  | 1000 | 950 | -50
足場のレンタル | [6 empty] | 0 |  | 0
工具/機材レンタル | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 13650 | 13580
現場上下水道
土壌および浸透試験 | ソイル テスト社 | 10 | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0
浄化槽システム設計 | [6 empty] | 0 |  | 0
浄化槽の許可、検査、手数料 | 郡保健局 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
浄化槽システムの設置、住宅への接続 | グリーン プラミング社 | 50 | 90 |  |  |  | 4500 | 4600 | 100
排水工事 (高地下水位) | ディウォータリング社 | 25 | 150 |  |  |  | 3750 | 3850 | 100
井戸、ポンプ、溝掘り、住宅への配管 |  | 40 | 85 |  |  |  | 3400 | 3500 | 100
井戸の許可および手数料 | [5 empty] | 500 | 500 | 500 | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 14350 | 14650
電気/ガス/水道
上水道: 接続料金と配管設備 | 市の公益事業部 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
下水道: 接続料金と配管設備 | [5 empty] | 500 | 500 | 480 | -20
電気設備設置 | 電力請負業者 | 20 | 110 |  |  |  | 2200 | 2250 | 50
ガス: 許可、接続料金、設置 | ガス会社 |  |  |  |  | 700 | 700 | 680 | -20
LPN: タンクの設置、配管設備 | プロパン ソリューション | 15 | 95 | 1 | 1200 |  | 2625 | 2600 | -25
オイル タンク設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
電気通信回線接続 | コネクト社 |  |  | 1 | 150 |  | 150 | 150 | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 7675 | 7610
土工事と掘削
切り通しと盛り土 |  | 40 | 100 |  |  |  | 4000 | 4200 | 200
発破 | ロック ブラスト社 | 10 | 250 |  |  |  | 2500 | 2400 | -100
石/土の撤去 | ダート ホール ソリューションズ | 20 | 90 |  |  |  | 1800 | 1850 | 50
粗整地 | グレーディング社 | 35 | 80 |  |  |  | 2800 | 2900 | 100
電気/ガス/水道の接続用掘削 | ユーティリティ プロズ | 30 | 90 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
基礎 - 掘削 |  | 45 | 95 |  |  |  | 4275 | 4300 | 25
基礎 - 足場の下水管 | ドレイン フロー社 | 25 | 85 |  |  |  | 2125 | 2100 | -25
承水路 |  | 20 | 100 |  |  |  | 2000 | 1950 | -50
排水溝 | [6 empty] | 0 |  | 0
低湿地 | [6 empty] | 0 |  | 0
擁壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
池 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他現場排水 | [6 empty] | 0 |  | 0
埋め戻し | [6 empty] | 0 |  | 0
圧縮 |  | 20 | 85 |  |  |  | 1700 | 1800 | 100
表土 | [6 empty] | 0 |  | 0
仕上げのグレーディング |  | 30 | 85 |  |  |  | 2550 | 2500 | -50
種まき/芝植え | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 26450 | 26750
基礎
足場/パッド | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎壁/ステム ウォール/勾配梁 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓間壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
スラブ - 基礎、地下、ガレージ | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄筋 | [6 empty] | 0 |  | 0
アンカー ボルト、抑え板 | [6 empty] | 0 |  | 0
隔壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
サブスラブ防湿材 | [6 empty] | 0 |  | 0
排水ポンプ | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペース防湿材 | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペース通気孔 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 窓 | [6 empty] | 0 |  | 0
防湿、防水 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 水切り板 | [6 empty] | 0 |  | 0
スラブ断熱材: エッジ/ブロー | [6 empty] | 0 |  | 0
外装基礎断熱 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装断熱コーティング/保護 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
その他の石積み/舗装
中庭 | [6 empty] | 0 |  | 0
外階段 | [6 empty] | 0 |  | 0
石造りの煙突 | [6 empty] | 0 |  | 0
暖炉 | [6 empty] | 0 |  | 0
私設車道 | [6 empty] | 0 |  | 0
歩道 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
仮骨組み
敷居と密閉 | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄骨/木造梁、ラリー カラム | [6 empty] | 0 |  | 0
床組 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装と内装の壁、仮階段 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装、床下 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋根組/トラス | [6 empty] | 0 |  | 0
サブ鼻隠し | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄骨骨組み接合具 | [6 empty] | 0 |  | 0
くぎ、ねじ、留め具 | [6 empty] | 0 |  | 0
漆喰、乾式壁の準備 | [6 empty] | 0 |  | 0
仮骨組み - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
外装
外装の発泡体被覆 | [6 empty] | 0 |  | 0
風雨対策 (タイベックなど) | [6 empty] | 0 |  | 0
膜と雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
ビニールまたは複合羽目板 | [6 empty] | 0 |  | 0
木製羽目板 | [6 empty] | 0 |  | 0
レンガベニヤ | [6 empty] | 0 |  | 0
ストーンベニヤ | [6 empty] | 0 |  | 0
漆喰 | [6 empty] | 0 |  | 0
鼻隠し、フリーズ、コーナーボード、雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
下端/通気口 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓/ドアのトリム | [6 empty] | 0 |  | 0
その他の外装トリム | [6 empty] | 0 |  | 0
外装塗装、染色、コーキング | [6 empty] | 0 |  | 0
外装 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
窓/外装ドア
膜と雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - プレハング | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - スラブ | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - フレームと敷居 | [6 empty] | 0 |  | 0
横窓、トランサム | [6 empty] | 0 |  | 0
ロックセット、ノブ、ドアの金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
パティオ ドア: スライド式またはヒンジ式 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓 | [6 empty] | 0 |  | 0
ガレージ ドアと開閉装置 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
配管
下水管/ごみ/通風口 | [6 empty] | 0 |  | 0
給水配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
ガス配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
水処理 | [6 empty] | 0 |  | 0
給湯器 | [6 empty] | 0 |  | 0
作り付け: トイレ、浴槽、洗面台、シャワー | [6 empty] | 0 |  | 0
蛇口、混合バルブ、シャワーヘッド | [6 empty] | 0 |  | 0
ごみ処理 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
電気
サービス、パネル、サブパネル | [6 empty] | 0 |  | 0
仮配線 | [6 empty] | 0 |  | 0
電話/ケーブル/インターネット配線 | [6 empty] | 0 |  | 0
照明器具 | [6 empty] | 0 |  | 0
低電圧設備/変圧器 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装照明 | [6 empty] | 0 |  | 0
デバイス: コンセント、スイッチ、調光器 | [6 empty] | 0 |  | 0
照明制御システム | [6 empty] | 0 |  | 0
ドアベル システム | [6 empty] | 0 |  | 0
煙/CO2 報知機 | [6 empty] | 0 |  | 0
インターコム システム | [6 empty] | 0 |  | 0
セキュリティ システム | [6 empty] | 0 |  | 0
ホーム シアター/エンターテイメント | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
空調設備
炉/ヒート ポンプ | [6 empty] | 0 |  | 0
セントラル空調 | [6 empty] | 0 |  | 0
エア ハンドラー | [6 empty] | 0 |  | 0
ダクト、グリル、レジスター | [6 empty] | 0 |  | 0
エアフィルター | [6 empty] | 0 |  | 0
ボイラー、配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
ラジエーター | [6 empty] | 0 |  | 0
家全体の換気 | [6 empty] | 0 |  | 0
空調制御 | [6 empty] | 0 |  | 0
太陽熱温水 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
防音/断熱/気密
屋根/屋根裏部屋の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋根/軒バッフル | [6 empty] | 0 |  | 0
壁の空洞の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
発泡ボードの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
発泡スプレーの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
地下の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペースの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
気密 | [6 empty] | 0 |  | 0
エネルギー診断 (気密性測定器、赤外線) | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
乾式壁/漆喰
壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
天井、下端 | [6 empty] | 0 |  | 0
装飾用漆喰 | [6 empty] | 0 |  | 0
乾式壁 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
内装仕上げ
屋内ドア - プレハング | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内ドア - スラブ | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内ドア - フレームと敷居 | [6 empty] | 0 |  | 0
ドアノブ、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
チェアレール、その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
羽目板張り、パネル張り | [6 empty] | 0 |  | 0
作り付けの棚、キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
クローゼットの棚、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
階段/手すり/親柱 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内塗装、染色 | [6 empty] | 0 |  | 0
木材フローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
カーペット | [6 empty] | 0 |  | 0
弾力性のある/ビニールのフローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
その他のフローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
音響、金属、装飾天井 | [6 empty] | 0 |  | 0
内装大工 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
キッチンとバス
キッチン キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
バス キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
キャビネットの取っ手、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
カウンター、汚れ止め板 | [6 empty] | 0 |  | 0
セラミック タイル、石 | [6 empty] | 0 |  | 0
隆起した浴槽台 | [6 empty] | 0 |  | 0
浴槽の囲い | [6 empty] | 0 |  | 0
シャワーの囲い/ドア | [6 empty] | 0 |  | 0
薬棚 | [6 empty] | 0 |  | 0
鏡 | [6 empty] | 0 |  | 0
タオル ハンガー、トイレット ペーパー ホルダーなど | [6 empty] | 0 |  | 0
キッチンとバス、労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ポーチとデッキ
オープン ポーチ | [6 empty] | 0 |  | 0
スクリーン ポーチ | [6 empty] | 0 |  | 0
木材または複合デッキ | [6 empty] | 0 |  | 0
柵の設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他の屋外構造物 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
電気設備
冷蔵庫 | [6 empty] | 0 |  | 0
レンジ、キャビネット型レンジ | [6 empty] | 0 |  | 0
電子レンジ | [6 empty] | 0 |  | 0
レンジ フード | [6 empty] | 0 |  | 0
食器洗い機 | [6 empty] | 0 |  | 0
洗濯機/乾燥機 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 82725 | 83740
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 建設予算
ゼネコン予算テンプレート
[7 empty] | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 人件費 |  | 材料費 |  | 固定費
タスク | ベンダー/請負業者 | 時間数 | 時給 | ユニット数 | ユニット単価 | 金額 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
許可
建築許可書 | [6 empty] | 0 |  | 0
用途地域に関する許可書 | [6 empty] | 0 |  | 0
環境許可書 | [6 empty] | 0 |  | 0
臨時建設許可書 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
その他の要件
間取りと仕様 | [6 empty] | 0 |  | 0
間取り確認 | [6 empty] | 0 |  | 0
敷地調査 | [6 empty] | 0 |  | 0
開発負担金 | [6 empty] | 0 |  | 0
管理コスト | [6 empty] | 0 |  | 0
資金調達コスト | [6 empty] | 0 |  | 0
法的手数料 | [6 empty] | 0 |  | 0
エンジニアリング料金 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
敷地準備
解体 (リフォーム) | [6 empty] | 0 |  | 0
ジャッキングおよび支柱 (リフォーム) | [6 empty] | 0 |  | 0
防塵、表面保護 | [6 empty] | 0 |  | 0
作業現場へのアクセス | [6 empty] | 0 |  | 0
作業現場の安全管理 | [6 empty] | 0 |  | 0
ごみ収集箱/撤去 | [6 empty] | 0 |  | 0
整地 | [6 empty] | 0 |  | 0
現場倉庫 | [6 empty] | 0 |  | 0
仮設トイレ | [6 empty] | 0 |  | 0
一時的な電源 | [6 empty] | 0 |  | 0
一時的な熱源 | [6 empty] | 0 |  | 0
足場のレンタル | [6 empty] | 0 |  | 0
工具/機材レンタル | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
現場上下水道
土壌および浸透試験 | [6 empty] | 0 |  | 0
浄化槽システム設計 | [6 empty] | 0 |  | 0
浄化槽の許可、検査、手数料 | [6 empty] | 0 |  | 0
浄化槽システムの設置、住宅への接続 | [6 empty] | 0 |  | 0
排水工事 (高地下水位) | [6 empty] | 0 |  | 0
井戸、ポンプ、溝掘り、住宅への配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
井戸の許可および手数料 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
電気/ガス/水道
上水道: 接続料金と配管設備 | [6 empty] | 0 |  | 0
下水道: 接続料金と配管設備 | [6 empty] | 0 |  | 0
電気設備設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
ガス: 許可、接続料金、設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
LPN: タンクの設置、配管設備 | [6 empty] | 0 |  | 0
オイル タンク設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
電気通信回線接続 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
土工事と掘削
切り通しと盛り土 | [6 empty] | 0 |  | 0
発破 | [6 empty] | 0 |  | 0
石/土の撤去 | [6 empty] | 0 |  | 0
粗整地 | [6 empty] | 0 |  | 0
電気/ガス/水道の接続用掘削 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 掘削 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 足場の下水管 | [6 empty] | 0 |  | 0
承水路 | [6 empty] | 0 |  | 0
排水溝 | [6 empty] | 0 |  | 0
低湿地 | [6 empty] | 0 |  | 0
擁壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
池 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他現場排水 | [6 empty] | 0 |  | 0
埋め戻し | [6 empty] | 0 |  | 0
圧縮 | [6 empty] | 0 |  | 0
表土 | [6 empty] | 0 |  | 0
仕上げのグレーディング | [6 empty] | 0 |  | 0
種まき/芝植え | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
基礎
足場/パッド | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎壁/ステム ウォール/勾配梁 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓間壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
スラブ - 基礎、地下、ガレージ | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄筋 | [6 empty] | 0 |  | 0
アンカー ボルト、抑え板 | [6 empty] | 0 |  | 0
隔壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
サブスラブ防湿材 | [6 empty] | 0 |  | 0
排水ポンプ | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペース防湿材 | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペース通気孔 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 窓 | [6 empty] | 0 |  | 0
防湿、防水 | [6 empty] | 0 |  | 0
基礎 - 水切り板 | [6 empty] | 0 |  | 0
スラブ断熱材: エッジ/ブロー | [6 empty] | 0 |  | 0
外装基礎断熱 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装断熱コーティング/保護 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
その他の石積み/舗装
中庭 | [6 empty] | 0 |  | 0
外階段 | [6 empty] | 0 |  | 0
石造りの煙突 | [6 empty] | 0 |  | 0
暖炉 | [6 empty] | 0 |  | 0
私設車道 | [6 empty] | 0 |  | 0
歩道 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
仮骨組み
敷居と密閉 | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄骨/木造梁、ラリー カラム | [6 empty] | 0 |  | 0
床組 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装と内装の壁、仮階段 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装、床下 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋根組/トラス | [6 empty] | 0 |  | 0
サブ鼻隠し | [6 empty] | 0 |  | 0
鉄骨骨組み接合具 | [6 empty] | 0 |  | 0
くぎ、ねじ、留め具 | [6 empty] | 0 |  | 0
漆喰、乾式壁の準備 | [6 empty] | 0 |  | 0
仮骨組み - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
外装
外装の発泡体被覆 | [6 empty] | 0 |  | 0
風雨対策 (タイベックなど) | [6 empty] | 0 |  | 0
膜と雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
ビニールまたは複合羽目板 | [6 empty] | 0 |  | 0
木製羽目板 | [6 empty] | 0 |  | 0
レンガベニヤ | [6 empty] | 0 |  | 0
ストーンベニヤ | [6 empty] | 0 |  | 0
漆喰 | [6 empty] | 0 |  | 0
鼻隠し、フリーズ、コーナーボード、雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
下端/通気口 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓/ドアのトリム | [6 empty] | 0 |  | 0
その他の外装トリム | [6 empty] | 0 |  | 0
外装塗装、染色、コーキング | [6 empty] | 0 |  | 0
外装 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
窓/外装ドア
膜と雨押さえ | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - プレハング | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - スラブ | [6 empty] | 0 |  | 0
外装ドア - フレームと敷居 | [6 empty] | 0 |  | 0
横窓、トランサム | [6 empty] | 0 |  | 0
ロックセット、ノブ、ドアの金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
パティオ ドア: スライド式またはヒンジ式 | [6 empty] | 0 |  | 0
窓 | [6 empty] | 0 |  | 0
ガレージ ドアと開閉装置 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
配管
下水管/ごみ/通風口 | [6 empty] | 0 |  | 0
給水配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
ガス配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
水処理 | [6 empty] | 0 |  | 0
給湯器 | [6 empty] | 0 |  | 0
作り付け: トイレ、浴槽、洗面台、シャワー | [6 empty] | 0 |  | 0
蛇口、混合バルブ、シャワーヘッド | [6 empty] | 0 |  | 0
ごみ処理 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
電気
サービス、パネル、サブパネル | [6 empty] | 0 |  | 0
仮配線 | [6 empty] | 0 |  | 0
電話/ケーブル/インターネット配線 | [6 empty] | 0 |  | 0
照明器具 | [6 empty] | 0 |  | 0
低電圧設備/変圧器 | [6 empty] | 0 |  | 0
外装照明 | [6 empty] | 0 |  | 0
デバイス: コンセント、スイッチ、調光器 | [6 empty] | 0 |  | 0
照明制御システム | [6 empty] | 0 |  | 0
ドアベル システム | [6 empty] | 0 |  | 0
煙/CO2 報知機 | [6 empty] | 0 |  | 0
インターコム システム | [6 empty] | 0 |  | 0
セキュリティ システム | [6 empty] | 0 |  | 0
ホーム シアター/エンターテイメント | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
空調設備
炉/ヒート ポンプ | [6 empty] | 0 |  | 0
セントラル空調 | [6 empty] | 0 |  | 0
エア ハンドラー | [6 empty] | 0 |  | 0
ダクト、グリル、レジスター | [6 empty] | 0 |  | 0
エアフィルター | [6 empty] | 0 |  | 0
ボイラー、配管 | [6 empty] | 0 |  | 0
ラジエーター | [6 empty] | 0 |  | 0
家全体の換気 | [6 empty] | 0 |  | 0
空調制御 | [6 empty] | 0 |  | 0
太陽熱温水 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
防音/断熱/気密
屋根/屋根裏部屋の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋根/軒バッフル | [6 empty] | 0 |  | 0
壁の空洞の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
発泡ボードの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
発泡スプレーの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
地下の断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
クロールスペースの断熱/防音 | [6 empty] | 0 |  | 0
気密 | [6 empty] | 0 |  | 0
エネルギー診断 (気密性測定器、赤外線) | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
乾式壁/漆喰
壁 | [6 empty] | 0 |  | 0
天井、下端 | [6 empty] | 0 |  | 0
装飾用漆喰 | [6 empty] | 0 |  | 0
乾式壁 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
内装仕上げ
屋内ドア - プレハング | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内ドア - スラブ | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内ドア - フレームと敷居 | [6 empty] | 0 |  | 0
ドアノブ、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
チェアレール、その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
羽目板張り、パネル張り | [6 empty] | 0 |  | 0
作り付けの棚、キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
クローゼットの棚、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
階段/手すり/親柱 | [6 empty] | 0 |  | 0
屋内塗装、染色 | [6 empty] | 0 |  | 0
木材フローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
カーペット | [6 empty] | 0 |  | 0
弾力性のある/ビニールのフローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
その他のフローリング | [6 empty] | 0 |  | 0
音響、金属、装飾天井 | [6 empty] | 0 |  | 0
内装大工 - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
キッチンとバス
キッチン キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
バス キャビネット | [6 empty] | 0 |  | 0
キャビネットの取っ手、金物類 | [6 empty] | 0 |  | 0
カウンター、汚れ止め板 | [6 empty] | 0 |  | 0
セラミック タイル、石 | [6 empty] | 0 |  | 0
隆起した浴槽台 | [6 empty] | 0 |  | 0
浴槽の囲い | [6 empty] | 0 |  | 0
シャワーの囲い/ドア | [6 empty] | 0 |  | 0
薬棚 | [6 empty] | 0 |  | 0
鏡 | [6 empty] | 0 |  | 0
タオル ハンガー、トイレット ペーパー ホルダーなど | [6 empty] | 0 |  | 0
K&B - 労働のみ | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ポーチとデッキ
オープン ポーチ | [6 empty] | 0 |  | 0
スクリーン ポーチ | [6 empty] | 0 |  | 0
木材または複合デッキ | [6 empty] | 0 |  | 0
柵の設置 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他の屋外構造物 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
電気設備
冷蔵庫 | [6 empty] | 0 |  | 0
レンジ、キャビネット型レンジ | [6 empty] | 0 |  | 0
電子レンジ | [6 empty] | 0 |  | 0
レンジ フード | [6 empty] | 0 |  | 0
食器洗い機 | [6 empty] | 0 |  | 0
洗濯機/乾燥機 | [6 empty] | 0 |  | 0
その他 | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0 | 0

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。