## サンプル - プロジェクト憲章
サンプル データ付きプロジェクト憲章テンプレート
プロジェクトの一般情報
プロジェクト名 |  |  | プロジェクト マネージャー |  | プロジェクト スポンサー
Positive Charge EMV ステーションの設置 |  |  | ジェーン・マシューズ |  | ジル・デグラッシオ
電子メール |  | 電話 | 組織単位
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | フィールド エンジニアリング、業務、プロジェクト管理
グリーン ベルト割り当て |  |  | 開始予定日 |  | 完了予定日
ウェンディ・ウィリアムズ (プロジェクト管理) |  |  | 20XX/02/19 |  | 20XX/11/30
ブラック ベルト割り当て |  |  | 予想される節約額 |  | 推定コスト
ラケッシュ・アガルワル (業務ディレクター) |  |  | 237750 |  | 441855
プロジェクト概要
問題または課題 | このプロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置し、ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応することです。
プロジェクトの目的 | 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、化石燃料の排出量が削減され、環境面でプラスの影響がもたらされます。これは、世界最大の EV 充電プロバイダーになるという Positive Charge のミッションを実現し、化石燃料車両による環境への影響を、当社のサービスを通じて軽減するのに貢献します。
ビジネス ケース | EV の普及に伴い、EV ドライバーの充電ニーズに対応するために、より多くの EV 充電ステーションが必要になります。ショッピング モールやガソリン スタンドにおける EV 充電「トラフィック」に対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、EV ドライバーが次回の充電のために移動しなければならない距離を短縮します。また、EV 充電ステーションの導入により、Positive Charge は 24% の利益率を達成する予定です。
目標/メトリック | プロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置することです。成功の測定に使用する主要メトリックは、収益の増加、クライアント定着率、および顧客満足度の各重要業績評価指標 (KPI) です。
期待される成果物 | ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置。
プロジェクト範囲
範囲内 | オペレーション エンジニア、プロジェクト マネージャー、および現場導入担当エンジニアが、サードパーティ クライアントの現場担当者と協力して、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置します。
範囲外 | Positive Charge は、第三者/クライアントの場所準備作業 (掘削許可、市地域の電力供給物流など) に対して責任を負いません。ただし、Positive Charge のプロジェクト マネージャーは、EV 充電ステーションの設置に向けて敷地が十分に整備されていることを確認するためのチェックリストをクライアントに提供できます。
暫定的なスケジュール
重要なマイルストーン |  |  | 開始 |  | 終了
プロジェクト チーム/事前レビュー/範囲の策定 |  |  | 20XX/12/05 |  | 20XX/01/11
プロジェクト計画/憲章/キックオフの確定 |  |  | 20XX/12/06 |  | 20XX/02/01
定義フェーズ |  |  | 20XX/12/07 |  | 20XX/02/02
測定フェーズ |  |  | 20XX/12/08 |  | 20XX/02/10
分析フェーズ |  |  | 20XX/12/09 |  | 20XX/02/26
改善フェーズ |  |  | 20XX/01/10 |  | 20XX/03/10
管理フェーズ |  |  | 20XX/02/08 |  | 20XX/03/08
プロジェクト サマリー レポートとクローズアウト |  |  | 20XX/04/23 |  | 20XX/06/23
リソース
プロジェクト チーム | ジャニーン・レマジオ - プロジェクト マネージャー、デイビッド・コーエン - チーフ エンジニア、リタ・プレゼ - CFO |  | リサ・ジョーンズ - QA ディレクター ドナルド・スマイス - フィールド エンジニア
サポート リソース | 業務、セールス、プロジェクト管理、エンジニアリング
特別なニーズ | 未定
コスト
コスト タイプ | ベンダー/労働者名 |  | 単価 | 数量 | 金額
人件費 | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
人件費 | レベル 1 の EVS |  | 46 | 100 | 4600
人件費 | レベル 2 の EVS |  | 58 | 50 | 2900
人件費 | EVC 高速充電器 |  | 85000 | 1 | 85000
人件費 | バッテリー ベンダー |  | 79879 | 3 | 239637
消耗品費 | 電力変換システム ベンダー |  | 68686 | 1 | 68686
その他 | サードパーティ ソフトウェア |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | 合計コスト |  | 441855
メリットと顧客
プロセスの所有者 | ジェーン・マシューズ - プロジェクト マネージャー
主要関係者 | ジル・デグラッシオ
最終顧客 | 米国、メキシコ、カナダのクライアント 116 社 (添付のクライアント リストを参照)。
期待されるメリット | ショッピング モールやガソリン スタンドにおける EV 充電「トラフィック」に対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、EV ドライバーが次回の充電のために移動しなければならない距離を短縮します。また、EV 充電ステーションの導入により、Positive Charge は 24% の利益率を達成する予定です。
メリットの種類 | 推定の根拠 |  |  |  | メリットの推定額
特定のコスト削減 | 見積もり担当者による予測 |  |  |  | 25000
収益の向上 | 財務部門による予測 |  |  |  | 92500
生産性の向上 (ソフト) | プロジェクト管理部門による見積もり |  |  |  | 17500
コンプライアンスの改善 | 業務部門による見積もり |  |  |  | 12000
より良い意思決定 | プロジェクト管理部門による見積もり |  |  |  | 18500
メンテナンスの減少 | プロジェクト管理部門による見積もり |  |  |  | 26000
その他のコストを回避 | 財務部門による予測 |  |  |  | 46250
|  |  | メリット合計 |  | 237750
リスク、制約、仮定
リスク | 契約は締結されているものの、業務部門はまだデンバーおよびユマ市から設置の承認を得ていない。プロジェクト管理部門が両市と連携し、設置をスケジュール通りに完了できるよう適切な許可を取得する。
制約 | EV ステーションの導入を管理する「現場」の人員を確保するために、プロジェクト管理とフィールド エンジニアを担当する一部の主要ポジションを「補充」する必要がある。
仮定 | 当社の仮定では、EV 充電ステーションの設置に関するすべての許可が、導入時までにクライアントによって提供される。
準備担当者 | 役職 |  |  |  | 日付
ジェーン・マシューズ | シニア プロジェクト マネージャー |  |  |  | 20XX/04/22
ここをクリックして Smartsheet で作成
重要なリマインダー
書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。
このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。

## 空白 - プロジェクト憲章
プロジェクト憲章
プロジェクトの一般情報
プロジェクト名 |  |  | プロジェクト マネージャー |  | プロジェクト スポンサー
電子メール |  | 電話 | 組織単位
グリーン ベルト割り当て |  |  | 開始予定日 |  | 完了予定日
ブラック ベルト割り当て |  |  | 予想される節約額 |  | 推定コスト
|  |  | 0 |  | 0
プロジェクト概要
問題または課題
プロジェクトの目的
ビジネス ケース
目標/メトリック
期待される成果物
プロジェクト範囲
範囲内
範囲外
暫定的なスケジュール
重要なマイルストーン |  |  | 開始 |  | 終了
リソース
プロジェクト チーム
サポート リソース
特別なニーズ
コスト
コスト タイプ | ベンダー/労働者名 |  | 単価 | 数量 | 金額
人件費 |  |  |  | 0 | 0
人件費 |  |  |  | 0 | 0
人件費 |  |  |  | 0 | 0
人件費 |  |  |  | 0 | 0
人件費 |  |  |  | 0 | 0
消耗品費 |  |  |  | 0 | 0
その他 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 合計コスト |  | 0
メリットと顧客
プロセスの所有者
主要関係者
最終顧客
期待されるメリット
メリットの種類 | 推定の根拠 |  |  |  | メリットの推定額
特定のコスト削減 |  |  |  |  | 0
収益の向上 |  |  |  |  | 0
生産性の向上 (ソフト) |  |  |  |  | 0
コンプライアンスの改善 |  |  |  |  | 0
より良い意思決定 |  |  |  |  | 0
メンテナンスの減少 |  |  |  |  | 0
その他のコストを回避 |  |  |  |  | 0
|  |  | メリット合計 |  | 0
リスク、制約、仮定
リスク
制約
仮定
準備担当者 | 役職 |  |  |  | 日付
重要なリマインダー
書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。
このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。