## 支払申請書
支払申請書 | [6 empty] | 申請番号: |  | 2
申請先: |  |  |  |  | プロジェクト:
|  | 工藤ビルディング |  |  | 改善・改築フェーズ 1 |  | 期末日: |  | 2016-10-31
[7 empty] | 契約作業内容: |  | 中庭
申請元:
|  | 飯田建設 |  |  |  |  | 契約番号: |  | 102015
[7 empty] | 申請書作成者: |  | 丸山 美香
請負業者からの支払申請書 | [5 empty] | 請負業者からの作業証明書:
詳細は「出来高部分の内訳」を参照 | [5 empty] | 契約書に基づいて上記の作業内容が完了したことを証明します。
1 | 契約時の金額: |  |  | 2000000
2 | 契約後の変更金額分: |  |  | 60000 |  | 請負業者: |  |  |  | 日付:
3 | 契約金額合計: |  |  | 2060000
4 | 出来高分合計: |  |  | 1500000 |  | 都道府県: |  | 市区町村:
5 | 保留金:
| a. | 15% | 保留金率 (出来高分に対して) |  |  | 署名日
| 保留金合計: |  |  | 225000 |  | 承認者名:
印鑑署名:
6 | 出来高分合計 - 保留金: |  |  | 1275000
7 | 過去の支払申請額 (お支払済み): |  |  | 500000 |  | エンジニアからの完了検査証明書:
上記の建設確認と完了検査に合格したことを証明します。
8 | 今回のお支払金額: |  |  | 775000
9 | 完成までのお支払残高 (保留金を含む): |  |  | 785000 |  | 作業内容:
作業内容変更分の要約 |  |  |  | 増額 | 減額
過去の支払申請時: |  |  |  | 100000 | 40000 | エンジニア: |  |  |  | 日付:
今回の支払申請時:
合計: |  |  |  | 100000 | 40000
変更金額: |  |  |  | 60000
または、ここをクリックして Smartsheet で出来高部分の支払申請書を作成

## 出来高部分の内訳
出来高部分の内訳
入札 アイテム 番号 | タスクの説明 | ベンダー (請負業者/下請業者) | 契約合計額 | 作業完了率 | 出来高分額 | 請負業者 からの 要求額 | 支払金 | 差額に ついての 理由
掘削・根切り
1.001 | 切土および埋め立て |  | 100000 | 15% | 15000 | 15000 | 15000 | なし
1.002 | 土砂等の除去 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.003 | 電気・ガス・水道等の接続用溝掘り |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.004 | 基礎掘削 (根切り) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.005 | 基礎フーチング周りの配水設備 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.006 | 承水路 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.007 | 排水溝 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.008 | 低湿地 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.009 | 擁壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.01 | 調整池 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.011 | その他の現場排水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.012 | 埋め戻し |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.013 | 締め固め |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.014 | 表土 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.015 | 地ならし |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.016 | 芝植え・種まき |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15000
基礎
2.001 | フーチング/パッド |  | 50000 | 15% | 7500 | 7500 | 7500 | なし
2.002 | 基礎壁/ステム ウォール/グレード ビーム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.003 | 窓間壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.004 | スラブ - 基礎、地下、車庫 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.005 | 鉄筋補強 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.006 | アンカー ボルト・ホールダウン金物 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.007 | バルクヘッド |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.008 | サブスラブ防湿層 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.009 | 排水ポンプ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.01 | 床下防湿層 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.011 | 床下換気口・通気孔 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.012 | 基礎の窓 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.013 | 防湿・防水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.014 | 基礎ドレーン ボード |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.015 | スラブ断熱: エッジ/ブロー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.016 | 基礎外断熱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.017 | 外断熱コート/保護 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7500
石造建築や敷石
3.001 | 中庭 |  | 50000 | 10% | 5000 | 5000 | 5000 | なし
3.002 | 屋外階段 |  | 50000 | 5% | 2500 | 2500 | 2500 | なし
3.003 | 石塀 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.004 | 石灯籠 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.005 | 石畳 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.006 | 砂利 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7500
骨組み・構造
4.001 | 土台・敷居と透湿・防水・防風 |  | 80000 | 15% | 12000 | 12000 | 12000 | なし
4.002 | 鉄骨/木造キャリー ビーム、鋼柱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.003 | 床構造 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.004 | 屋内外の壁・階段構造 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.005 | 野地板、床下 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.006 | 屋根構造/トラス |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.007 | 塗膜防水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.008 | 鉄骨構造用コネクター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.009 | ネジ、釘、ファスナーなど |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.01 | 壁・天井・下端作りの準備 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.011 | 人件費のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12000
エクステリア・外装
5.001 | 野地板面フォーム施工 |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
5.002 | 外壁下地 (ハウスラップ) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.003 | シーリング防水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.004 | 外壁 - 樹脂サイディング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.005 | 外壁 - 木 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.006 | 外壁 - レンガ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.007 | 外壁 - 石 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.008 | 外壁 - スタッコ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.009 | 鼻隠、小壁、付柱、雨押さえ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.01 | 軒/切妻の小屋裏換気口 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.011 | 窓/ドア トリム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.012 | その他の外装トリム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.013 | 屋外ペンキ・ニス、コーキング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.014 | 人件費のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
窓/外ドア
6.001 | メンブレン防水と雨押さえ |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
6.002 | プレハング ドア |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.003 | ドア本体 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.004 | ドア枠、敷居 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.005 | 明り取り窓・欄間窓 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.006 | ドア ロック、ドア ノブ、ドア金具 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.007 | パティオ ドア: 片開き/外開き |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.008 | 窓 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.009 | 車庫のシャッター・ドアとリモコン |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
配管
7.001 | 排水口・換気口・通気孔 |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
7.002 | 給排水管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.003 | ガス管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.004 | 水処理 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.005 | 給湯器・温水器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.006 | トイレ、浴槽、シャワー、台所流し台、洗面台 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.007 | 水栓金具、混合弁、シャワー ヘッド |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.008 | ディスポーザー (生ゴミ処理機) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
電気関係
8.001 | 分電盤 (サービス・漏電・安全ブレーカー) |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
8.002 | 大まかな電気配線 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.003 | 電話、ケーブル、インターネット等の配線 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.004 | 照明器具・天井照明 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.005 | 変圧器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.006 | 屋外照明 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.007 | コンセント、スイッチ、照明調節スイッチ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.008 | 照明調節システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.009 | ドア チャイム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.01 | 火災報知機、ガス検知器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.011 | インターホン システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.012 | 防犯システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.013 | ホーム シアター/エンターテイメント システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
暖冷房・換気・空調
9.001 | 暖冷房システム |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
9.002 | セントラル空調換気システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.003 | 空気ハンドラー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.004 | ダクト、グリル、レジスター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.005 | 空気フィルター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.006 | ボイラー、蒸気配管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.007 | ラジエーター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.008 | 全熱交換換気システム (HRV/ERV)、換気扇、空気清浄機、その他 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.009 | 空調統合監視・制御システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.01 | 太陽熱温水器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
断熱・防音・遮音
10.001 | 屋根/屋根裏の断熱 |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
10.002 | 屋根/壁/床下の防音・遮音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.003 | 床の断熱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.004 | フォーム ボード断熱材 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.005 | スプレー フォーム断熱材 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.006 | 地下の断熱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.007 | 床下の断熱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.008 | 気密 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.009 | エネルギー診断 (赤外線サーモグラフィ使用の気密試験) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
壁・天井・下端
11.001 | 石膏ボード、プラスター |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
11.002 | コンクリート |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
11.003 | 木、土、砂、繊維 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
11.004 | 人件費のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
インテリア・内装
12.001 | プレハング ドア |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
12.002 | ドア本体 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.003 | ドア枠、敷居 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.004 | ドア ノブ、ヒンジなど |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.005 | チェア レール・腰見切りモールディング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.006 | 腰壁 (シート/パネル) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.007 | 備え付け棚 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.008 | クローゼット・押入れ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.009 | 階段材 (親柱、子柱、手すりなど) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.01 | 屋内ペンキ・ニス |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.011 | 床 (フローリング) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.012 | 床 (カーペット) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.013 | 床 (畳) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.014 | 床 (タイル) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.015 | 音響設計、室内装飾など |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.016 | 人件費のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
キッチン・風呂場
13.001 | キッチン戸棚 |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
13.002 | 洗面所・脱衣所収納 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.003 | 洗面化粧台 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.004 | キッチン調理台 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.005 | 風呂場の床 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.006 | システム バス ルーム/ユニット バス ルーム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.007 | バリアフリー設計 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.008 | シャワー ルーム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.009 | 浴室乾気暖房乾燥機 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.01 | 化粧鏡 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.011 | タオル掛け、トイレット ペーパー ホルダー、その他アクセサリー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.012 | 人件費のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
150
玄関ポーチ・デッキ
14.001 | オープン ポーチ |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
14.002 | スクリーン ポーチ | [5 empty] | 0 | なし
14.003 | デッキ: 天然木/樹脂木 | [5 empty] | 0 | なし
14.004 | 門扉、塀、フェンス | [5 empty] | 0 | なし
150
家電
15.001 | 冷蔵庫 |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | なし
15.002 | ガス コンロ、IH 調理器 | [5 empty] | 0 | なし
15.003 | 電子レンジ、オーブン レンジ | [5 empty] | 0 | なし
15.004 | レンジ フード ファン | [5 empty] | 0 | なし
15.005 | 食器洗い機 | [5 empty] | 0 | なし
15.006 | 洗濯機/乾燥機 | [5 empty] | 0 | なし
150
| 合計 | [5 empty] | 43650